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Отчет о выполнении Плана деятельности УФК по Удмуртской Республике 
по исполнению Плана деятельности Федерального казначейства на 2011 год 

и «Основных мероприятий на 2011 год по реализации 
Стратегической Карты Казначейства России на 2010 – 2015 годы» 
	№ 

п/п
	Мероприятие
	Срок исполнения 
	Результат

	
	
	запланированный 
	фактический 
	прогнозируемый 
	достигнутый

	Цель 1. «Кассовое исполнение федерального бюджета и ведение реестра государственных контрактов Российской Федерации»

	Задача 1.1. «Доведение до соответствующих участников бюджетного процесса информации о бюджетных ассигнованиях, лимитах бюджетных обязательств, предельных объемах финансирования расходов» 

	1.
	Мероприятие 1.
Организация и осуществление доведения до соответствующих участников бюджетного процесса информации о бюджетных ассигно-ваниях, лимитах бюджетных обяза-тельств и предельных объемах финансирования расходов в соответствии с приказом Минфина России от 30 сентября 2008 г. №104н «О порядке доведения бюджетных ассигнований, лимитов бюджетных обязательств при организации исполнения федерального бюджета по расходам и источникам финансирования 
дефицита федерального бюджета и
	Не позднее рабочего дня, следующего за днем получения расходных расписаний
	Не позднее рабочего дня, следующего за днем получения расходных расписаний
	Создание условий для реализации полномочий распорядителей средств федерального бюджета  по распределению и доведению лимитов бюджетных обязательств, бюджетных ассигнований и предельных объемов финансирования расходов (бюджетных ассигнований, предельных объемов финансирования расходов) до подведомственных получателей средств федерального бюджета


	Расходные расписания до распорядителей и получателей средств федерального бюджета доводились своевременно, не позднее рабочего дня, следующего за днем получения

	
	 передачи бюджетных ассигнований, лимитов бюджетных обязательств при реорганизации участников бюджетного процесса федерального уровня»
	
	
	
	

	Задача 1.2. «Санкционирование оплаты денежных обязательств за счет средств федерального бюджета»

	2.
	Мероприятие 1.

Организация и осуществление выплат из федерального бюджета по денежным обязательствам получателей средств федерального бюджета в соответствии с приказом Минфина России от 01 сентября 2008 г. №87н «О порядке санкционирования оплаты денежных обязательств получателей средств федерального бюджета и администраторов источников фи-нансирования дефицита федерального бюджета»
	Ежедневно
	Ежедневно
	Не превышение кассовых расходов, осуществляемых получателями средств федерального бюджета, над доведенными до них лимитами бюджетных обязательств или  бюджетными ассигнованиями и (или) предельными объемами финансирования расходов.

Соответствие содержания проводимой операции коду бюджетной классификации Российской Федерации, указанному в платежном документе


	Не превышение кассовых расходов, осуществляемых получателями средств федерального бюджета, над доведенными до них лимитами бюджетных обязательств или  бюджетными ассигнованиями и (или) предельными объемами финансирования расходов.

Cодержание проводимой операции соответствовало коду бюджетной классификации Российской Федерации, указанному в платежном документе



	Задача 1.3. «Предоставление заинтересованным пользователям оперативной информации о кассовых поступлениях и выбытиях из федерального бюджета, остатках средств на счетах бюджетов, открытых органам Федерального казначейства в учреждениях Банка России и кредитных организациях»

	3.
	Мероприятие 1.

Формирование и предоставление распорядителям и получателям средств федерального бюджета выписок из соответствующих лицевых счетов
	Ежедневно
	Ежедневно
	Предоставление распорядителям и получателям средств федерального бюджета актуальной и достоверной информации о кассовых операциях на лицевых счетах
	Своевременное предоставление распорядителям и получателям средств федерального бюджета актуальной и достоверной информации о кассовых операциях на лицевых счетах

	4.
	Мероприятие 2.

Предоставление заинтересованным пользователям информации о кассовых поступлениях и выбытиях из федерального бюджета, остатках средств на счетах бюджетов, открытых органам Федерального казначейства в учреждениях Банка России и кредитных организациях
	В течение года
	В течение года 


	Оперативное предоставление информации о кассовых поступлениях и выбытиях из федерального бюджета, остатках средств на счетах бюджетов, открытых органам Федерального казначейства в учреждениях Банка России и кредитных организациях, заинтересованным пользователям
	Своевременное предоставление информации о кассовых поступлениях и выбытиях из федерального бюджета, остатках средств на счетах бюджетов, открытых органам Федерального казначейства в учреждениях Банка России и кредитных организациях, заинтересованным пользователям 


	Задача 1.4. «Обеспечение выполнения государственной функции по ведению реестра государственных контрактов Российской Федерации»

	5.
	Мероприятие 1.

Выполнение государственной функции по ведению реестра государственных контрактов Российской Федерации
	В течение первого полугодия
	До 1 июня 2011 г.
	Создание условий для реализации полномочий государственных заказчиков по включению в Реестр государственных контрактов сведений о государственных контрактах, заключенных от имени Российской Федерации по итогам размещения заказов, и сведений об исполнении государственных контрактов
	Cозданы условия для реализации полномочий государственных заказчиков по включению в реестр государственных контрактов сведений о государственных контрактах (их изменениях), заключенных от имени Российской Федерации по итогам размещения заказов, и сведений об исполнении государственных контрактов. Обеспечен прием сведений о государственных контрактах и доступ к информации по порядку ведения реестра государственных контрактов


	Задача 1.5. «Обеспечение выполнения государственной функции по ведению Сводного реестра главных распорядителей, распорядителей и получателей средств федерального бюджета, главных администраторов и администраторов доходов федерального бюджета, главных администраторов и администраторов источников финансирования дефицита федерального бюджета»

	6.
	Мероприятие 1.

Выполнение государственной функции по ведению Сводного реестра главных распорядителей, распорядителей и получателей средств федерального бюджета, главных администраторов и администраторов доходов федерального бюджета, главных администраторов и администраторов источников финансирования дефицита федерального бюджета

	В течение года
	В течение года
	Обеспечение исполнения приказа Минфина России от 15.08.2008 №80н  «О Порядке ведения Сводного реестра главных распорядителей, распорядителей и получателей средств федерального бюджета, главных администраторов и администраторов доходов федерального бюджета, главных администраторов и администраторов источников финансирования дефицита федерального бюджета» 


	Обеспечено ведение Сводного реестра главных распорядителей, распорядителей и получателей средств федерального бюджета, главных администраторов и администраторов доходов федерального бюджета, главных администраторов и администраторов источников финансирования дефицита федерального бюджета в соответствии с приказом Минфина России от 15.08.2008 № 80н

	Задача 1.6. «Обеспечение выполнения государственной функции по ведению Сводного перечня заказчиков»

	7.
	Мероприятие 1.

Выполнение государственной функции по ведению Сводного перечня заказчиков
	В течение года
	В течение года
	Создание условий для заказчиков всех типов организаций по представлению Сведений об организации и регистрации их на Общероссийском официальном сайте в сети «Интернет»


	Созданы условия для организаций по представлению Сведений об организации и регистрации их на Общероссийском официальном сайте в сети «Интернет» в соответствии с приказом Федерального казначейства от 14.12.2010 № 22н

	Цель 2. «Формирование бюджетной отчетности»

	Задача 2.1. «Формирование и предоставление информации об исполнении федерального бюджета»

	8.
	Мероприятие 1.

Внесение изменений в локальные нормативные акты по формированию бюджетной отчетности о кассовом исполнении федерального бюджета
	В течение года
	В течение года
	Соответствие локальных нормативных актов УФК установленным требованиям.

Отчетность формируется и представляется в Федеральное казначейство  в соответствии с законодательством Российской Федерации 
	Изменения в локальные нормативные акты внесены. Отчетность формировалась и представ-лялась в Федеральное казначейство  в соответст-вии с законодательством Российской Федерации 

	9.
	Мероприятие 2.

Организация формирования и представления бюджетной отчетности по кассовому исполнению федерального бюджета в соответствии с приказом Федерального казначейства от 07.08.2009 № 178 «Об утверждении особенностей формирования бюджетной отчетности по касс-совому исполнению федерального бюджета и кассовому обслуживанию исполнения бюджетов бюджетной системы Российской Федерации органами Федерального казначейства» 
	В сроки, установленные приказом
	В сроки, установленные приказом Федерального казначейства от 25.08.2011 № 352 
	Обеспечить Федеральное казначейство актуальной и достоверной информацией о кассовых поступлениях и выбытиях средств федерального бюджета
	Отчетность формировалась и представлялась в Федеральное казначейство максимально оперативно в установленные сроки и являлась достоверной



	10.
	Мероприятие 3.

Проведение мероприятий по единообразному применению нормативных актов Российской Федерации органами Федерального казначейства по Удмуртской Республике в ходе формирования бюджетной отчетности
	В течение года
	В течение года
	Установление единого порядка ведения бюджет-ного учета и повышения его качества на основе дей-ствующих законодательных и нормативных правовых актов Российской Федерации
	Определен единый порядок ведения бюджетного учета и повышения его качества на основе действующих законодательных и нормативных правовых актов Российской Федерации

	11.
	Мероприятие 4.

Формирование отчетности об исполнении федерального бюджета по главе 100 «Федеральное казначейство» и представление в Федеральное казначейство
	В установленные сроки
	В установленные сроки
	Представление своевременной и достоверной отчетности
	Бюджетная отчетность представлена в Федеральное казначейство своевременно и без замечаний

	Задача 2.2. «Формирование и предоставление информации об исполнении и обслуживании бюджетов бюджетной системы Российской Федерации»

	12.
	Мероприятие 1.

Внесение изменений в локальные нормативные акты по формированию бюджетной отчетности о кассовом обслуживании бюджетов бюджетной системы Российской Федерации
	В течение года
	В течение года
	Соответствие локальных нормативных актов УФК установленным требованиям.

Отчетность формируется и представляется в Федеральное казначейство, финансовые органы Удмуртской Республики в соответствии с законодательством Российской Федерации 
	Изменения в локальные нормативные акты внесены. Отчетность формировалась и представлялась  в Федеральное казначейство, финансовые органы Удмуртской Республики в соответствии с законодательством Российской Федерации 

	13.
	Мероприятие 2.

Организация формирования и представления бюджетной отчетности по кассовому обслуживанию бюджетов бюджетной системы Российской Федерации в соответствии с приказом Федерального казначей-ства от 07.08.2009 № 178 «Об утверждении особенностей форми-рования бюджетной отчетности по кассовому исполнению федераль-ного бюджета и кассовому обслуживанию исполнения бюд-жетов бюджетной системы Российской Федерации органами Федерального казначейства» с учетом изменений
	В сроки, установленные приказом
	В соответствии с приказом Федерального казначейства от 25.08.2011 № 352
	Обеспечить Федеральное казначейство, финансовые органы Удмуртской Республики, оперативной и достоверной информацией о кассовых поступлениях и кассовых выплатах из бюджетов для принятия управленческих решений


	Отчетность формировалась и представлялась в Федеральное казначейство, финансовые органы Удмуртской Республики оперативно для принятия управленческих решений



	Цель 3. «Распределение доходов от налогов, сборов и иных поступлений между бюджетами бюджетной системы Российской Федерации»

	Задача 3.1. «Распределение доходов от налогов, сборов и иных поступлений между бюджетами бюджетной системы Российской Федерации»

	14.
	Мероприятие 1.

Распределение доходов от налогов, сборов и иных поступлений между бюджетами бюджетной системы Российской Федерации
	Не позднее следующего рабочего дня после дня получения из учреждения Центрального банка Российской Федерации выписки по счету 40101
	На следующий рабочий день после дня получения из учреждения Центрального банка Российской Федерации выписки по счету 40101
	Обеспечить соблюдение нормативов распределения доходов между бюджетами
	Соблюдение нормативов распределения доходов между бюджетами обеспечено

	
	
	
	
	Оперативное использование доходов Федеральным казначейством, финансовыми органами
	Перечисление доходов в бюджеты для их оператив-ного использования Федеральным казначей-ством, финансовыми органами осуществлялось своевременно

	Задача 3.2. «Информирование администраторов доходов и других заинтересованных пользователей о поступлении средств»

	15.
	Мероприятие 1.

Информирование администраторов доходов и других заинтересованных пользователей о поступлении средств
	На следующий рабочий день после получения из учреждения банка выписок и приложенных к ним документов
	На следующий рабочий день после получения из учреждения банка выписок и приложенных к ним документов
	Представление оперативной и достоверной информации для принятия управленческих решений 


	Оперативная и достоверная информация для принятия управленческих решений представлялась в течение года в установленные сроки


	16.
	Мероприятие 2.

Осуществление возврата излишне/ошибочно уплаченных (перечисленных) средств и средств, подлежащих возврату, на счета плательщиков
	Не позднее 3-х рабочих дней со дня получения заявления или заявки на возврат
	Не позднее 3-х рабочих дней со дня получения заявления или заявки на возврат
	Своевременный возврат излишне/ошибочно уплаченных (перечисленных) средств
	Возврат излишне (ошибочно уплаченных (перечисленных)) средств в течение года осуществлялся в установленные законодательством сроки

	Цель 4. «Выполнение полномочий по кассовому обслуживанию исполнения бюджетов субъектов Российской Федерации, местных бюджетов, бюджетов государственных внебюджетных фондов Российской Федерации (бюджетов территориальных государственных внебюджетных фондов) и неучастников бюджетного процесса»

	Задача 4.1. «Ведение Единого счета бюджета субъекта Российской Федерации, бюджета муниципального образования или бюджета ГВБФ»

	17.
	Мероприятие 1.

Проведение и учет операций по кассовым поступлениям и кассовым выплатам из бюджета Удмуртской Республики на лицевом счете с кодом 02, открытом Министерству финансов Удмуртской Республики на балансовом счете 40201
	Ежедневно
	Ежедневно
	Обеспечение сохранности средств бюджета Удмуртской Республики за счет функционирования Единого счета бюджета
	Обеспечена сохранность средств бюджета Удмуртской Республики за счет функционирования Единого счета бюджета

	18.
	Мероприятие 2.

Открытие бюджетных счетов 40703 с отличительным признаком «1» в лицевом счете "Счета негосударственных организаций. Некоммерческие организации" для кассового обслуживания исполнения бюджетов муниципальных образований, в части учета средств, полученных от приносящей доход деятельности
	По мере заключения соглашений
	Новых соглашений заключено не было
	Осуществление кассового обслуживания исполнения бюджетов муниципальных образований в части учета средств, полученных от приносящей доход деятельности

	

	19.
	Мероприятие 3.

Открытие бюджетных счетов 40302 с отличительным признаком «3» в лицевом счете "Средства, поступающие во временное распоряжение бюджетных учреждений» для кассового обслуживания исполнения бюджетов муниципальных образований
	По мере заключения соглашений
	По мере заключения соглашений
	Осуществление кассового обслуживания исполнения бюджетов муниципальных образований в части учета средств, поступающих во временное распоряжение бюджетных учреждений


	Открыто два бюджетных счета на балансовом счете 40302 для муниципальных образований «Балезинский район» и «Кезский район»

	Задача 4.2 «Ведение лицевых счетов и исполнение отдельных полномочий, связанных с исполнением бюджета субъекта Российской Федерации, бюджета муниципального образования или бюджета ГВБФ по поручениям высшего исполнительного органа государственной власти субъекта Российской Федерации, местной администрации или органа управления ГВБФ»
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	20.
	Мероприятие 1.

Открытие и ведение лицевых счетов главных распорядителей, распоря-дителей и получателей средств бюджета Удмуртской Республики по субсидиям, субвенциям и иным межбюджетным трансфертам, имеющим целевое назначение
	Ежедневно
	Ежедневно
	Целевое использование субсидий, субвенций и иных межбюджетных трансфертов в соответствии с действующим законодательством
	Обеспечено целевое использование субсидий, субвенций и иных межбюджетных трансфертов из федерального бюджета

	Задача 4.3. «Ведение лицевых счетов неучастников бюджетного процесса в случаях, установленных законодательством Российской Федерации»

	21.
	Мероприятие 1.

Открытие и ведение лицевых счетов неучастников бюджетного процесса в случаях, установленных законодательством Российской Федерации
	Ежедневно
	Ежедневно

с 30 июня 2011 года
	Соответствие содержания проводимой операции коду бюджетной классификации Российской Федерации, указанному в платежном документе
	Содержание проводимой операции соответствовало коду бюджетной классификации Российской Федерации, указанному в платежном документе

	Цель 5. «Организация исполнения судебных актов, предусматривающих обращение взыскания на средства бюджетов бюджетной системы Российской Федерации»

	Задача 5.1. «Совершенствование административных процедур, осуществляемых в рамках организации исполнения судебных актов, предусматривающих обращение взыскания на средства бюджетов бюджетной системы Российской Федерации»

	22.
	Мероприятие 1.

Выполнение государственной функции по организации исполнения судебных актов
	Ежедневно
	Ежедневно
	Обеспечение выполнения требований Административного регламента, утверждённого приказом Минфина России от 22 сентября 2008 г. 

№ 99н 


	Выполнение требований Административного регламента по исполнению государственной функции по организации исполнения судебных актов, утверждённого приказом Минфина России от 22 сентября 2008 г.
 № 99н, обеспечено



	Цель 6. Формирование единого информационного пространства финансовой деятельности публичных правовых образований Российской Федерации

	Задача 6.1. Обеспечение прозрачности и доступности информации о состоянии общественных финансов



	23.
	Мероприятие 1.

Размещение информации об исполнении бюджетов бюджетной системы Российской Федерации на сайте УФК по Удмуртской Республике
	Ежемесячно
	Ежемесячно
	Открытость информации о ходе исполнения бюджетов бюджетной системы Российской Федерации на территории Удмуртской Республики
	Открытость информации о ходе исполнения бюджетов бюджетной системы Российской Федерации на территории Удмуртской Республики 

	24.
	Мероприятие 2.

Создание условий для представления внешним поль-зователям достоверной информации о кассовом обслуживании исполне-ния органами Федерального казначейства бюджета Удмуртской Республики (муниципальных образований)

	В течение года
	В течение года
	Обеспечение представления внешним пользователям достоверной информации о кассовом обслуживании исполнения бюджетов бюджетной системы Российской Федерации для принятия управленческих решений
	Обеспечено своевременное  представление внешним пользователям достоверной информации о кассовом обслуживании исполнения бюджетов бюджетной системы Российской Федерации для принятия управленческих решений, отчеты с показателями муниципальных образований передавались в финансовые органы, уполномоченные на формирование бюджетной отчетности соответствующего консолидированного бюджета бюджетной системы Российской Федерации

	25.
	Мероприятие 3.

Эксплуатация и сопровождение Прикладного программного обеспечения  «Центр-КС»
	1 кв.
	1 кв.
	Автоматизация кассового обслуживания исполнения бюджетов бюджетной системы Российской 

Федерации
	Мероприятия выполнены.
Автоматизация кассового обслуживания исполнения бюджетов бюджетной системы Российской

Федерации обеспечена

	26.
	Мероприятие 4.

Эксплуатация и сопровождение Прикладного программного обеспечения «АС ФК»
	В течение года
	В течение года
	
	

	27.
	Мероприятие 5.

Передача оперативной информации в систему ключевых показателей эффективности
	В течение года
	В течение года
	Достоверность и оператив-ность получения Федераль-ным казначейством показателей деятельности
	Оперативность получения Федеральным казначейством  показателей деятельности УФК обеспечена


	28.
	Мероприятие 6.

Эксплуатация и сопровождение Прикладного программного обеспечения  «АКСИОК.Net»


	В течение года
	В течение года
	Повышение эффективности использования финансовых ресурсов
	Повышение эффективности использования финансовых ресурсов обеспечено (новые версии и обновления к ним установлены в полном объеме)

	29.
	Мероприятие 7.

Установка новых серверов СЭД и «АКСИОК.Net» в отделениях УФК по Удмуртской Республике
	1 кв.
	2 кв.
	Модернизация информационно-технической инфраструктуры
	Проведена модернизация информационно-технической инфраструктуры (заменен 21 сервер СЭД, установлен 21 сервер АКСИОК.Net)

	30.
	Мероприятие 8.

Эксплуатация и сопровождение
Прикладного программного обеспечения «СУЭ»
	В течение года
	В течение года
	Стандартизация процедур обслуживания средств 
информационно-технического обеспечения
	Обеспечена стандартизация процедур обслуживания средств информационно-технического обеспечения 

(СУЭ принята в промышленную эксплуатацию с 11.02.2011, зарегистрировано 9386 обращений, закрыто 9455 инцидентов, выполнено 1641 изменение ППО и технических средств)



	31.
	Мероприятие 9.

Эксплуатация и сопровождение, внедрение Прикладного программного обеспечения «LanDocs» в территориальных отделах УФК
	В течение года
	В течение года
	Оптимизация документооборота в органах Федерального казначейства республики
	Обеспечена организация документооборота в органах Федерального казначейства республики в ППО АСД «LanDocs»
 (установлена версия 2.7.3., настроено клиентское ПО в 11 территориальных отделах)

	Задача 6.2. Создание условий для интеграции процессов управления государственными закупками и исполнения бюджетов бюджетной системы Российской Федерации


	32.
	Мероприятие 1.

Консультирование клиентов Общероссийского официального сайта в сети Интернет по вопросам доступа к сайту


	В течение года
	В течение года
	Эффективное взаимодействие при работе на Общероссийском официальном сайте
	Взаимодействие при работе на Общероссийском официальном сайте организовано

	Цель 7. Кассовое обслуживание субъектов сектора государственного управления

	Задача 7.1. Кассовое обслуживание бюджетов бюджетной системы Российской Федерации, государственных внебюджетных фондов и неучастников бюджетного процесса

	33.
	Мероприятие 1.

Перевод с 1 января 2012 г. на кассовое обслуживание исполнения бюджетов территориальных государственных внебюджетных фондов Федеральным казначейством 


	2-е полугодие 
	Указаний не поступало
	Обеспечение мероприятий по переводу на кассовое обслуживание Территориального фонда обязательного медицинского страхования
	

	34.
	Мероприятие 2.

Обеспечение кассового обслуживания автономных, казенных и бюджетных учреждений федерального уровня на лицевых счетах, открытых в органах Федерального казначейства
	В течение года
	с 04.07.2011
	Кассовое обслуживание автономных, казенных и бюджетных учреждений федерального уровня на лицевых счетах, открытых в органах Федерального казначейства
	31 декабря 2010 г. открыт бюджетный счет на балансовом счете 40501 «2» для учета средств бюджетных учреждений федерального уровня на лицевых счетах, открытых в органах Федерального казначейства.
В учреждениях Центрального банка Российской Федерации открыто 14 бюджетных счетов 40116 «Средства для выплаты наличных денег организациям»



	35.
	Мероприятие 3.

Обеспечение кассового обслуживания автономных и бюджетных учреждений Удмуртской Республики и муниципальных образований на лицевых счетах, открытых в органах Федерального казначейства
	По мере поступления указаний и заключения соглашений
	По мере заключения соглашений
	Кассовое обслуживание автономных и бюджетных учреждений Удмуртской Республики и муниципальных образований на лицевых счетах, открытых 

в органах Федерального

 казначейства, проведение операций на счетах 40701
	Проведены подготовительные мероприятия для функционирования балансовых счетов 40701 с 01.01.2012. В соответствии с заключенными соглаше-ниями муниципальным образованиям 16 декабря 2011 г. открыто 59 бюджетных счетов на балансовом счете 40701 «1» для учета средств автономных и бюджетных учреждений, на лицевых счетах открытых в финансовом органе. 

	Цель 8. Совершенствование системы бюджетных платежей

	Задача 8.1. Повышение эффективности процесса управления финансовыми ресурсами Российской Федерации

	36.
	Мероприятие 1.

Перечисление остатков средств, полученных федеральными бюджетными учреждениями от приносящей доход деятельности, и средств, поступающих в их временное распоряжение, с соответствующих счетов УФК в федеральный бюджет
	Ежедневно
	Ежедневно
	Минимизация остатков средств, полученных  от приносящей доход деятельности, и средств, поступающих в их временное распоряжение на соответствующих счетах УФК


	Обеспечено своевременное перечисление остатков 

	37.
	Мероприятие 2.

Предоставление с 1 января 2012 г. бюджетных кредитов на пополнение остатков средств на счетах субъектов Российской Федерации (местных бюджетов)
	2-е полугодие
	По состоянию на 01.01.2012 соответствующие изменения в законодательство не внесены
	Своевременное предоставление бюджетных кредитов
	

	Задача 8.2. Применение современных платежных технологий в секторе государственного управления

	38.
	Мероприятие 1.

Совершенствование инструментов обеспечения получателей средств федерального бюджета наличными денежными средствами, в том числе с использованием расчетных (дебетовых) банковских карт
	В течение года
	В течение года
	Минимизация наличного денежного обращения в секторе государственного управления.

Сокращение операций на счетах по учету средств для выплаты наличных денег
	Проведена работа  по проведению открытого аукциона в электронном виде на оказание услуг по открытию и ведению счетов на балансовом счете 40116 «Средства для выплаты наличных денег организациям» в целях обеспечения наличными денежными средствами с использованием расчетных (дебетовых) карт.

	39.
	Мероприятие 2.

Обеспечение с 1 января 2012 г. организаций, лицевые счета которым открыты в органах Федерального казначейства, финансовых органах субъектов Российской Федерации (муниципальных образований) наличными денежными средствами
	По мере поступления указаний
	Законом Удмуртской Республики «О бюджете Удмуртской Республики на 2012 год и

плановый период 2013 и 2014 годов» обеспечение денежной наличностью в 2012 году возложено на

Министерство финансов Удмуртской Республики

	Совершенствование наличного денежного обращения в секторе государственного управления
	

	Цель 9. Совершенствование системы финансового менеджмента

	Задача 9.1. Повышение эффективности управления финансовыми ресурсами

	40.
	Мероприятие 1.

Ведение управленческого учета по главе 100 «Федеральное казначейство»
	В течение года
	В течение года
	Высокая результативность деятельности и повышение качества исполнения Управлением  и отделениями УФК по Удмуртской Республике государственной функции распорядителя и получателя бюджетных средств
	Повышено качество исполнения Управлением  и отделениями УФК по Удмуртской Республике государственной функции распорядителя и получателя бюджетных средств



	41.
	Мероприятие 2.

Проведение мониторинга качества финансового менеджмента, осуществляемого отделениями УФК по Удмуртской Республике
	Ежеквартально в соответствии со сроками, установленными приказом Управления


	В соответствии со сроками, установленными приказами Управления


	Повышение эффективности расходов федерального бюджета и качества управления бюджетными средствами
	Проведены мероприятия по повышению эффективности расходов федерального бюджета и качества управления бюджетными средствами

	42.
	Мероприятие 3.

Совершенствование механизма управления и контроля за закупками товаров, работ, услуг (реализация приказа Федерального казначейства от 08.08.2008 № 211)
	В течение года
	В течение года
	Равномерное расходование бюджетных средств в течение финансового года:
01.04.2011 – 25%

01.07.2011 – 50%

01.10.2011 – 75 %
01.01.2012 – 100 %
	Обеспечено обоснование потребности Управления и отделений в бюджетных ассигнованиях для реализации возложенных на них полномочий.
Обеспечено заключение договоров и государ-ственных контрактов и их исполнение. Расходование бюджетных средств в течение финансового года:
01.04.2011 - 19%
01.07.2011 - 50%
            01.10.2011 - 73,4%

01.01.2012 - 99,66 %


	43.
	Мероприятие 4.

Обеспечение ведения единого порядка управленческого учета в органах Федерального казначейства республики


	В течение года
	В течение года
	Формирование информации для принятия эффективных управленческих решений
	Сформирован План закупок товаров, работ и услуг для нужд Управления на 2011 г., внесены изменения к нему, составляются ежемесячные отчеты по исполнению Плана закупок

	44.
	Мероприятие 5.

Организация планирования бюджетных расходов по ведомственным целевым программам и непрограммной деятельности
	В течение года
	В течение года
	Эффективное управление бюджетными средствами
	Своевременно подготовлена и направлена в Федеральное казначейство информация о планировании  бюджетных расходов по ведомственным целевым программам и непрограммной деятельности


	Цель 10. Обеспечение  безопасности деятельности Казначейства России

	Задача 10.1. Создание условий для обеспечения безопасности деятельности Казначейства России

	45.
	Мероприятие 1.

Выполнение работ по комплексной защите информации в локальной вычислительной сети УФК по Удмуртской Республике в соответствии с требованиями СТР-К (Специальные требования и рекомендации по технической защите конфиденциальной информации), Федерального закона от 27 июля 2006 г. № 152 – ФЗ «О персональных данных», приказа Федеральной службы по техническому и экспортному контролю от 5 февраля 2010 г. № 58 «О методах и способах защиты информации в информационных системах персональных данных»


	01.07.2011
	01.06.2011
	Обеспечение  выполнения требований по комплексной защите информации в локальной вычислительной сети УФК по Удмуртской Республике в соответствии с требованиями нормативных правовых актов


	Выполнение требований нормативных правовых актов по безопасности информации обеспечено


	46.
	Мероприятие 2.

Реорганизация регионального центра регистрации (РЦР) и пунктов регистрации (ПУ) 


	В течение года
	В течение года
	Выполнение требований Федерального казначейства по своевременному обеспечению участников бюджетного процесса и госзазчиков, включенных в Перечень госзаказчиков, сертификатами ключей электронных цифровых подписей


	Выполнены
мероприятия по реорганизации (РЦР) и пунктов регистрации (ПУ).

Участники бюджетного процесса и госзазчики, включенные в Перечень госзаказчиков, сертификатами ключей электронных цифровых подписей  обеспечены.

	47.
	Мероприятие 3.

Реализация «Концепции информационной безопасности и телекоммуникационной инфраструктуры органов Федерального казначейства»
	В течение года
	В течение года
	Достижение информационной безопасности и телекоммуникационной инфраструктуры органов Федерального казначейства


	Проведены организационно- технические мероприятия  по реализации «Концепции информационной безопасности и телекоммуникационной инфраструктуры органов Федерального казначейства»

	48.
	Мероприятие 4.

Внесение изменений, в соответствии с положениями утвержденной Концепции, в нормативные документы по защите  информации в Управлении
	В течение года
	В течение года
	Приведение в соответствие с положениями утвержденной Концепции нормативных документов по защите  информации в УФК по Удмуртской Республике
	Проведены 
мероприятия по внесению изменений в нормативные документы по защите  информации в УФК по Удмуртской Республике

	Цель 11. Совершенствование организации деятельности Казначейства России

	Задача 11.1. Формирование условий для обеспечения результативности деятельности Управления Федерального казначейства по Удмуртской Республике

	49.
	Мероприятие 1.

Осуществление мероприятий внутреннего контроля и аудита деятельности структурных подразделений Управления
	В течение года
	В течение года
	Минимизация операционных и технологических рисков в

деятельности


	С целью минимизации операционных и технологических рисков в

деятельности органов Федерального казначейства республики отделом внутреннего контроля подготовлены рекомендации и разъяснения, направленные на улучшение деятельности структурных
подразделений Управления


	50.
	Мероприятие 2.

Оценка гражданских служащих по показателям результативности деятельности и выработка предложений по повышению эффективности деятельности структурных подразделений Управления


	В течение года
	В течение года

по Управлению – ежегодно, по структурным подразделениям – ежеквартально, по гражданским служащим – ежемесячно

	Результативная деятельность структурных подразделений
	По итогам результативности деятельности структурных подразделений и подчиненных отделений деятельность Управления признана результативной

	Задача 11.2. Оптимизация структуры и функций органов Федерального казначейства по Удмуртской Республике  

	51.
	Мероприятие 1. 

Утверждение штатного расписания
	01.02.2011
	01.02.2011
	Утверждение штатного расписания 

	Штатное расписание утверждено


	52.
	Мероприятие 2. 

Проведение в установленном порядке процедур увольнения, приема на работу сотрудников реорганизуемых отделений Управления
	01.04.2011

01.07.2011

01.10.2011
	01.04.2011

01.07.2011
01.10.2011
	Отсутствие нарушений законодательства при приеме, увольнении и переводе сотрудников реорганизуемых отделений Управления 
	Процедуры увольнения, приема на работу сотрудников реорганизуемых c 01.04.2011, 01.07.2011, 01.10.2011  отделений Управления проведены с соблюдением требований действующего законодательства


	53.
	Мероприятие 3. 

Пересмотр локальных нормативных актов Управления в связи с оптимизацией
	В течение года 
	В течение года
	Актуализация локальных нормативных правовых актов Управления
	Локальные нормативные акты приведены актуальное состояние 

	Задача 11.3.  Создание и развитие «Электронного казначейства»

	54.
	Мероприятие 1. 

Организация эффективного сопровождения эксплуатации ПО «СЭД»и ППО «СУФД» у клиентов Федерального казначейства - абонентов «СЭД» на условиях аутсорсинга
	В течение года 
	В течение года
	Обеспечение бесперебойного функционирования информационной телекоммуникационной системы УФК


	Бесперебойное функционирование информационной телекоммуникационной системы УФК обеспечено
(восстановлена работоспособность 128 АРМ СЭД, переустановлены 51 АРМ СЭД)


	55.
	Мероприятие 2. 

Получение из ЦА ФК  новых версий и установка ПО «СЭД» и ППО «СУФД» в связи с исправлением ошибок, улучшением качества и повышением функциональности ПО «СЭД» в рамках установленных технических и функциональных требований
	В течение года
	В течение года
	Обеспечение бесперебойного функционирования информационной телекоммуникационной системы УФК


	Бесперебойное функционирование информационной телекоммуникационной системы УФК обеспечено. Работа по установке новых версий и патчей выполнена 
в полном объеме

	56.
	Мероприятие 3. 

Установка ППО СЭД у новых абонентов


	В течение года 
	В течение года 
	Обеспечение бесперебойного функционирования информационной телекоммуникационной системы УФК


	Обеспечено бесперебойное функционирование информационной телеком-муникационной системы УФК (установлено АРМ СЭД у 142 абонентов)

	57.
	Мероприятие 4. 

Ввод в эксплуатацию серверов СУФД
	По плану Федерального казначейства
	3 кв.
	Обеспечение бесперебойного функционирования информационной телекоммуникационной системы УФК


	Обеспечено бесперебойное функционирование информационной телекоммуникационной системы УФК. Работа по установке серверов выполнена в полном объеме 

	58.
	Мероприятие 5. 

Внедрение ППО СУФД в УФК
	По плану Федерального казначейства
	3 кв.
	Обеспечение бесперебойного функционирования информационной телекоммуникационной системы УФК


	Обеспечено бесперебойное функционирования информа-ционной телекоммуни-кационной системы УФК.

ППО СУФД внедрено.

	59.
	Мероприятие 6. 

Подключение абонентов к системе СУФД
	В течение года
	В течение года
	Обеспечение бесперебойного функционирования информационной телекоммуникационной системы УФК


	Обеспечено бесперебойное функционирование информационной телекоммуникационной системы УФК

(подключен 21 абонент СУФД – онлайн)

	Задача 11.4. Регламентация функциональной деятельности Казначейства России

	60.
	Мероприятие 1. 

Внедрение новых технологических регламентов и новых версий технологических регламентов
	В течение года
	В течение года
	Обеспечение единообразия выполнения Казначейством России всех функций
	С целью обеспечения единообразия выполнения Казначейством России всех функций внедрено 13 технологических регламентов по работе 
с АС ФК

	61.
	Мероприятие 2. 

Контроль за соблюдением требований технологических регламентов

	В течение года
	В течение года
	
	

	62.
	Мероприятие 3. 

Формирование и отправка отчетов в системе поддержки технологического обеспечения

	В течение года
	В течение года
	
	

	Цель 12. Обеспечение проведения эффективной кадровой политики

	Задача 12.1.Совершенствование системы управления кадрами

	63.
	Мероприятие 1.

Реализация комплексной программы «Персонал»
	31.12.2011
	01.12.2011
	Формирование кадрового резерва
	Определены кандидатуры в резерв на должности руководителя и заместителей руководителей


