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Отчет о результатах выполнения Плана деятельности УФК по Удмуртской Республике на 2009 год 

	№ 

п/п
	Мероприятие
	Срок исполнения 
	Результат

	
	
	запланированный 
	фактический 
	прогнозируемый 
	достигнутый

	1.
	Кассовое обслуживание исполнения федерального бюджета и ведение реестра государственных контрактов Российской Федерации
	
	
	
	

	1.1.
	Доведение до соответствующих участников бюджетного процесса информации о бюджетных ассигнованиях, лимитах бюджетных обязательств, предельных объемах финансирования расходов
	Не позднее рабочего дня, следующего за днем получения расходных расписаний
	Не позднее рабочего дня, следующего за днем получения расходных расписаний
	Создание условий для реализации полномочий распорядителей средств федерального бюджета по распределению и доведению бюджетных данных до подведомственных получателей средств федерального бюджета
	Расходные расписания до распорядителей и получателей средств федерального бюджета доводились своевременно, не позднее рабочего дня, следующего за днем получения


	1.2.
	Учет бюджетных обязательств 
	Ежедневно 
	Ежедневно
	Своевременно информировать РБС о не превышении принимаемых на себя получателями средств федерального бюджета обязательств утвержденного распределения ЛБО
	Учет бюджетных обязательств в 2009 году велся только по исполнительным документам

	1.3.
	Санкционирование и осуществление кассовых выплат из федерального бюджета
	Ежедневно
	Ежедневно
	Осуществлять выплаты из федерального бюджета по денежным обязательствам получателей средств федерального бюджета в соответствии с действующим законодательством
	Осуществление кассовых выплат из федерального бюджета проводилось в соответствии с действующим законодательством

	1.4.
	Предоставление заинтересованным пользователям оперативной информации о кассовых выплатах из бюджета
	По мере поступления
	По мере поступления
	Своевременное предоставление участникам бюджетного процесса актуальной и достоверной информации
	Информация по лицевым счетам доводилась по мере поступления запросов от участников бюджетного процесса своевременно 


	1.5.


	Ведение счетов Управления, открытых в ГРКЦ Национального банка Удмуртской Республики на балансовых счетах 40105, 40503, 40302, функционирующих в режиме единого казначейского счета (ЕКС)
	Ежедневно
	Ежедневно
	Сокращение срока прохождения средств до получателей, обеспечение сохранности финансовых ресурсов          
	Сокращение срока прохождения средств до получателей, обеспечение сохранности финансовых ресурсов          

	1.6.
	Выполнение государственной функции по ведению Сводного реестра главных распорядителей, распорядителей и получателей средств федерального бюджета, главных администраторов и администраторов доходов федерального бюджета, главных администраторов и администраторов источников финансирования дефицита федерального бюджета


	Ежедневно
	Ежедневно
	Формирование и поддержание в актуальном состоянии Сводного реестра распорядителей и получателей и доведение Сводного реестра и изменений к нему до главных распорядителей, распорядителей, Федерального казначейства и органов Федерального казначейства по Удмуртской Республике
	Сводный реестр распорядителей и получателей сформирован и находится в актуальном состоянии 

	1.7.
	Обеспечение выполнения государственной функции по ведению реестра государственных контрактов, заключенных от имени Российской Федерации


	Ежедневно
	Ежедневно
	Соблюдение установленных законодательством Российской Федерации сроков приема и регистрации сведений о государственных контрактах, формирования и доставки реестровых записей
	Установленные законодательством Российской Федерации  сроки приема и регистрации сведений о государственных  контрактах, формирования и доставки реестровых записей соблюдаются

	2.
	Формирование бюджетной отчетности
	
	
	
	

	2.1.
	Формирование оперативной ежедневной информации об исполнении федерального бюджета и представление в Федеральное казначейство (по лицевым счетам, открытым в Управлении, и сводный)


	Ежедневно
	Ежедневно

Еженедельно, в соответствии с письмом Федерального казначейства от 31.12.2008  №42-7.1-15/2.6-651 с 26.01.2009 представляется отчет по форме 0503152
	Обеспечить Федеральное казначейство актуальной и достоверной информацией о кассовых поступлениях и выбытиях из федерального бюджета для принятия управленческих решений
	Представление актуальной и достоверной информации о кассовых поступлениях и выбытиях из федерального бюджета, бюджета субъекта и местных бюджетов в Федеральное казначейство осуществляется ежедневно

	2.2.
	Формирование отчетности о кассовом обслуживании бюджетов бюджетной системы Российской Федерации и кассовом исполнении федерального бюджета и представление в Федеральное казначейство (по лицевым счетам, открытым в Управлении, и сводный)
	Ежемесячно, до 15 числа месяца, следующего за отчетным
	Ежемесячно, до 15 числа месяца, следующего за отчетным
	Отчетность формируется и предоставляется в Федеральное казначейство максимально оперативно и является достоверной
	Отчетность формируется и предоставляется в Федеральное казначейство максимально оперативно в установленные сроки и является достоверной 



	2.3.
	Проведение мероприятий по единообразному применению нормативных актов Российской Федерации органами Федерального казначейства по Удмуртской Республике в ходе формирования бюджетной отчетности
	В течение года
	В течение года
утверждены приказы Управления

от 19.01.2009 №13, 06.02.2009 №38, 26.03.2009г. № 93,  19.05.2009 № 152, 20.05.2009 № 153; направлено около 90 писем в отделения УФК;

проведено 5

заседаний методического совета;

оказана методическая помощь отделениям по Увинскому, Киясовскому, Граховскому,

Селтинскому,

М-Пургинскому,

Шарканскому районам,

г. Ижевску,

г. Можге

УФК по Удмуртской Республике;

оказана методическая помощь  МО «Хохряковское», «Кезское»


	Установление единого порядка ведения бюджетного учета и повышения его качества на основе действующих законодательных и нормативных правовых актов Российской Федерации
	Единый порядок ведения бюджетного учета и повышение его  качества на основе действующих законодательных и нормативных правовых актов Российской Федерации установлен



	2.4.
	Проведение совещаний с главными бухгалтерами и специалистами по бюджетному учету и отчетности отделений УФК по Удмуртской Республике по вопросам ведения бюджетного учета и составления бюджетной отчетности 
	Ежеквартально
	В течение года
	Повышение качества исполнения и доступности результатов исполнения государственной функции по ведению бюджетного учета и по формированию бюджетной отчетности на основе действующих законодательных и нормативных правовых актов Российской Федерации
	Повышение качества исполнения и доступности результатов исполнения государственной функции по ведению бюджетного учета и по формированию бюджетной отчетности на основе действующих законодательных и нормативных правовых актов Российской Федерации (в ходе проведения кустовых совещаний обращено внимание на необходимость сверки отчетности с финансовыми органами Удмуртской Республики. Приведены типичные ошибки, допускаемые отделениями при представлении бюджетной отчетности. Даны рекомендации по правильному проведению междокументального контроля)

	2.5.
	Предоставление заинтересованным пользователям информации о кассовом исполнении федерального бюджета
	Ежемесячно, до 20 числа месяца, следующего за отчетным
	Ежемесячно, не позднее 20 числа месяца, следующего за отчетным, информация о кассовых поступлениях и выплатах  федерального бюджета представлялась в Госсовет Удмуртской Республики;

 2. По запросу информация о кассовых поступлениях и выплатах  федерального бюджета представлялась Государственному контрольному комитету Удмуртской Республики;

3. Ежеквартально, не позднее 20 числа месяца, следующего за отчетным, информация о кассовых поступлениях и выплатах  федерального бюджета представлялась в Министерство финансов Удмуртской Республики;

4. В соответствии с заключенными соглашениями информация о кассовых поступлениях и выплатах  федерального бюджета представлялась  Территориальному органу Федеральной службы государственной статистики по Удмуртской Республике, Территориальному управлению Федеральной службы финансово-бюджетного надзора в Удмуртской Республике.

5. Подготовлен ответ  от 28.08.2009г. № 05-29/4670 на запрос Министерства образования и науки Удмуртской Республики

С мая 2009 года Информация о кассовых выплатах федерального бюджета размещается на сайте Управления
	Обеспечить предоставление заинтересованным пользователям достоверной информации о кассовых поступлениях и выбытиях из бюджетов для принятия управленческих решений


	Предоставление заинтересованным пользователям достоверной информации о кассовых поступлениях и выбытиях из бюджетов обеспечивается систематически

	2.6.
	Формирование отчетности об исполнении федерального бюджета по главе 100 «Федеральное казначейство» и представление в Федеральное казначейство
	В установленные сроки
	В установленные сроки
	Представление своевременной и достоверной отчетности
	Формирование отчетности об исполнении федерального бюджета по главе 100 «Федеральное казначейство» и представление её в Федеральное казначейство осуществлялось  своевременно

	3.
	Распределение доходов от налогов, сборов и иных поступлений между бюджетами бюджетной системы Российской Федерации
	
	
	
	

	3.1.


	Своевременное осуществление распределения доходов между бюджетами бюджетной системы и перечисление средств на счета соответствующих бюджетов
	Не позднее следующего рабочего дня после дня получения от учреждения Центрального банка Российской Федерации выписки по счету 40101
	Не позднее следующего рабочего дня после дня получения от учреждения Центрального банка Российской Федерации выписки по счету 40101
	Отклонение фактического распределения доходов от нормативов - 0%


	Перечисление денежных средств на счета бюджетов осуществлялось на следующий рабочий день после получения из учреждения банка выписки. Отклонений фактического распределения доходов между бюджетами от нормативов не выявлено   


	3.2.
	Своевременное осуществление возврата излишне/ошибочно уплаченных (перечисленных) средств и средств, подлежащих возврату на счета плательщиков
	Не позднее 3-х рабочих дней со дня получения заявления или заявки на возврат
	Не позднее 3-х рабочих дней со дня получения заявления или заявки на возврат
	Эффективное использование денежных средств плательщиком
	Не позднее 3-х рабочих дней со дня получения заявления или заявки на возврат

	3.3.
	Информирование администраторов доходов, финансовых органов о поступивших доходах в бюджеты


	На следующий рабочий день после получения из учреждения банка выписки и прилагаемых к ней документов
	На следующий рабочий день после получения из учреждения банка выписки и прилагаемых к ней документов
	Представление оперативной и достоверной информации для принятия управленческих решений
	Информация представлялась на следующий рабочий день после получения из учреждения банка выписок и приложенных к ним документов 

	4.
	Выполнение полномочий по кассовому обслуживанию исполнения бюджетов субъектов Российской Федерации и местных бюджетов
	
	
	
	

	4.1.
	Проведение и учет операций по кассовым поступлениям и кассовым выплатам из бюджета Удмуртской Республики на лицевом счете с кодом 02, открытом Министерству финансов Удмуртской Республики на балансовом счете 40201
	Ежедневно
	Ежедневно


	Обеспечение сохранности средств бюджета Удмуртской Республики за счет функционирования Единого счета бюджета
	 В течение 2009 года осуществлялось проведение и учет операций по кассовым поступлениям и кассовым выплатам из бюджета Удмуртской Республики на лицевом счете с кодом 02

	4.2.
	Организация и обеспечение взаимодействия с Министерством финансов Удмуртской Республики в соответствии с Регламентом о порядке и условиях обмена информацией между Министерством финансов Удмуртской Республики и УФК по Удмуртской Республике при кассовом обслуживании исполнения бюджета субъекта
	В сроки, предусмотренные Регламентом
	В сроки, предусмотренные Регламентом
	Обеспечение Министерства финансов Удмуртской Республики оперативной и достоверной информацией о кассовых поступлениях и кассовых выплатах бюджета для принятия управленческих решений
	В течение 2009 года Министерству финансов Удмуртской Республики оперативно доводилась информация о кассовых поступлениях и кассовых выплатах бюджета

	4.3.
	Ведение Единого счета бюджета Удмуртской Республики
	Ежедневно
	Ежедневно
	Сокращение срока прохождения средств до получателей, обеспечение сохранности финансовых ресурсов
	Сокращение срока прохождения средств до получателей, обеспечение сохранности финансовых ресурсов

	4.4.
	Ведение счетов бюджетов муниципальных образований
	Ежедневно
	Ежедневно 
	Сокращение срока прохождения средств до получателей, обеспечение сохранности финансовых ресурсов  
	Сокращение срока прохождения средств до получателей, обеспечение сохранности финансовых ресурсов  

	4.5.
	Формирование оперативной ежедневной информации о кассовом обслуживании бюджета Удмуртской Республики и представление в Министерство финансов Удмуртской Республики 


	Ежедневно
	-
	Обеспечение  Министерства финансов Удмуртской Республики актуальной и достоверной информацией о кассовых поступлениях и выбытиях из бюджета субъекта для принятия управленческих решений
	В Министерство финансов Удмуртской Республики с 10.04.2009 ежедневная информация не представляется.

Ежедневное представление Сводного реестра поступлений и выбытий средств бюджета по форме 0511009 отменено письмом Федерального казначейства от 10.04.2009 № 42-7.4-05/2.6-204



	4.6.
	Формирование отчетности о кассовом обслуживании бюджета Удмуртской Республики и представление в Министерство финансов Удмуртской Республики (по лицевым счетам, открытым в Управлении, и сводный)


	Ежемесячно, до 05 числа месяца, следующего за отчетным
	Ежемесячно, до 05 числа месяца, следующего за отчетным
	Отчетность формируется и предоставляется в Министерство финансов Удмуртской Республики максимально оперативно и является достоверной
	Отчетность формируется и предоставляется в Министерство финансов Удмуртской Республики максимально оперативно и является достоверной



	5.
	Развитие информационно-технической инфраструктуры и автоматизации технологических процессов
	
	
	
	

	5.1.
	Внедрение системы электронного документооборота органов Федерального казначейства Удмуртской Республики 


	В течение года
	В течение года
	Повышение эффективности деятельности сотрудников органов Федерального казначейства Удмуртской Республики при обработке документов клиентов путем снижения  нагрузки на сотрудников, повышения оперативности проведения операций, а также снижения количества ошибок, допускаемых при обработке документов.

Организация получения входящих документов от каждого вида абонентов электронного документооборота органами Федерального казначейства Удмуртской Республики в электронном виде.

Организация получения подтверждающих документов от получателей бюджетных средств в электронном виде.

Организация выдачи исходящих документов каждому виду абонентов электронного документооборота органами Федерального казначейства Удмуртской Республики в электронном виде.
	Установлено 153 АРМ для новых клиентов.

Установлено 26 АРМ СЭД в оперзалах отделений для администраторов поступлений. Всего в системе электронного документооборота с УФК участвуют 647 организаций

	5.1.1.
	Внедрение системы электронного документооборота органов Федерального казначейства Удмуртской Республики с распорядителями, получателями бюджетных средств и администраторами поступлений федерального бюджета, которые в силу технической возможности смогут эксплуатировать программное обеспечение для организации электронного документооборота


	
	
	
	

	5.1.2
	Внедрение системы электронного документооборота органов Федерального казначейства Удмуртской Республики с распорядителями, получателями бюджетных средств,  администраторами поступлений бюджета Удмуртской Республики и финансовыми органами Удмуртской Республики, которые в силу технической возможности смогут эксплуатировать программное обеспечение для организации электронного документооборота


	
	
	
	

	5.1.3
	Внедрение системы электронного документооборота органов Федерального казначейства Удмуртской Республики с распорядителями, получателями 

бюджетных средств,  администраторами поступлений бюджета муниципальных образований, которые в силу наличия технической возможности смогут эксплуатировать программное обеспечение для организации электронного документооборота
	
	
	
	

	5.2.


	Организация эффективного сопровождения эксплуатации ПО СЭД у клиентов органов Федерального казначейства республики – абонентов СЭД на условиях аутсорсинга


	В течение года
	В течение года
	Бесперебойное функционирование ППО «СЭД»
	Бесперебойное функционирование ППО «СЭД»

	5.2.1.


	Получение из ЦА ФК  новых версий и установка ПО СЭД в связи с исправлением ошибок, улучшением качества и повышением функциональности ПО СЭД в рамках установленных технических и функциональных требований
	
	
	
	

	5.2.2.
	Предоставление горячей линии администраторам ПО СЭД по телефону и через Интернет и обеспечение учета всех поступающих обращений


	
	
	
	Проведены консультации по 1130 обращениям 

	5.3.
	Организация работ по проектированию, созданию и сдаче в эксплуатацию элементов ВТС на объектах автоматизации  отделений УФК по Удмуртской Республике


	В течение года 

(по графику)
	В течение года 

(по графику)
	Внедрение ВТС в отделениях УФК по Удмуртской Республике (100%)


	Внедрение ВТС в УФК по Удмуртской Республике и отделениях 

100%

	5.4.
	Внедрение технологических регламентов в соответствии с письмами Федерального казначейства о сроках внедрения регламентов
	В течение года 

(по мере поступления)
	В течение года 

(по мере поступления)
	Регламентация функциональной деятельности органов Федерального казначейства Удмуртской Республики при использовании прикладного программного обеспечения

100%
	Регламентация функциональной деятельности органов Федерального казначейства Удмуртской Республики при использовании прикладного программного обеспечения (внедрено 22 технологических регламента, 99 версий технологических регламентов) 



	5.5.
	Освоение процедур обслуживания средств информационно - технического обеспечения на основе системы управления эксплуатацией
	В течение года
	В течение года
	Стандартизация процедур обслуживания средств информационно-технического обеспечения, в том числе с привлечением услуг сторонних организаций (на условиях аутсорсинга) 100%
	Работы не начаты

	5.6.
	Внедрение новых версий ППО «Центр-КС» и «СЭД» в соответствии с новыми нормативными документами
	Январь
	В течение года
	Бесперебойное функционирование ППО «Центр-КС» и «СЭД»
	Бесперебойное функционирование ППО «Центр-КС» и «СЭД». Проведена работа по подготовке к представлению отчетности по КПЭ

	5.7.
	Внедрение промышленного программного продукта по ведению управленческого учета


	Январь - февраль
	
	Ведение управленческого учета
	Программный продукт по ведению управленческого учета в УФК не поставлен

	5.8.
	Подготовка серверных помещений для установки серверов АСФК
	Февраль - март
	Февраль - март
	Подготовка к внедрению ППО «АСФК»


	Серверные помещения 

подготовлены. 

	5.9.
	Установка новых серверов для АСФК
	Апрель – май  

(по факту поставки)
	11.08.2009
	Подготовка к внедрению ППО «АСФК»
	Введен в эксплуатацию аппаратно-программный комплекс для АС ФК

	5.10.
	Подготовка к переводу данных из ППО «Центр-КС» в Управлении и отделениях во вновь создаваемую систему


	Ноябрь
	Ноябрь
	Подготовка к внедрению ППО «АСФК»
	Осуществляется изучение специалистами Управления  документации по АСФК, проводится миграция справочников из ППО «Центр – КС». Установлена версия АС ФК

	5.11.
	Освоение СУБД «ORACL» и ППО «АСФК»
	Декабрь
	Декабрь
	Подготовка к внедрению ППО «АСФК»
	Проведено обучение:

администрированию АС ФК - 2 специалистов отдела информационных технологий;

базовым навыкам работы с компьютером - 107 сотрудников Управления и его отделений;

работе с ППО АС ФК 209 сотрудников Управления и его отделений

	6.
	Внедрение механизмов повышения эффективности и результативности деятельности органов Федерального казначейства республики
	
	
	
	

	6.1.
	Совершенствование механизма управления и контроля за закупками товаров, работ, услуг 


	01.04.2009 - 25%

01.07.2009 – 50,8%

01.10.2009 – 75%

01.01.2010 – 100%


	01.04.2009 – 25,5%

01.07.2009 – 50,6%

01.10.2009 – 71,1%

01.01.2010 – 97,86
	Равномерное расходование бюджетных средств в течение финансового года
	Равномерное расходование бюджетных средств в течение финансового года практически достигнуто


	6.2.
	Размещение заказов на поставки товаров, выполнение работ, оказание услуг для нужд УФК по Удмуртской Республике в соответствии с Планом закупок
	В сроки, установленные Планом
	В сроки, установленные Планом
	Эффективное использование бюджетных средств
	Эффективное использование бюджетных средств, размещение заказов осуществляется в соответствии с действующим законодательством 

	6.3.
	Внедрение Порядка мониторинга качества финансового менеджмента, осуществляемого отделениями УФК по Удмуртской Республике
	Ежеквартально в соответствии со сроками, установленными приказом Управления
	Ежеквартально в соответствии со сроками, установленными приказом УФК от 01.12.2008 №314
	Повышение эффективности расходов федерального бюджета и качества управления бюджетными средствами
	Повышение эффективности расходов федерального бюджета и качества управления бюджетными средствами

	6.4.
	Регламентация кадровой деятельности 
	Январь – февраль
	В течение года по графику
	Регламентация кадровой деятельности, единообразное применение законодательства
	Подготовлены регламенты по следующим направлениям кадровой деятельности:

- проведение конкурса на замещение вакантной должности,

- проведение квалификационного экзамена,

- составление штатного расписания,

- подготовка и оформление приказов, связанных с поступлением на гражданскую службу и её прохождением.

Разработано Положение по внутреннему контролю в отделе кадров

	6.5.
	Мероприятия по повышению квалификации гражданских служащих УФК по Удмуртской Республике


	В течение года
	В течение года
	Повышение квалификации 1/3 от предельной численности
	Проведено повышение квалификации 191 гражданского служащего.
В Пилотном центре УФК по Волгоградской области обучены 7 гражданских служащих.

На Курсах повышения квалификации Академии бюджета и казначейства Минфина России в г. Калуге – 1 гражданский служащий.

В ФГОУ ВПО «Уральская академия государственной службы» - 3 гражданских служащих

В Академии труда и социальных отношений – 1 гражданский служащий

В Филиале ФГОУ ВПО «Уральская академия государственной службы» в г. Ижевске – 157 гражданских служащих

В НОУ ВПО «Восточно-Европейский институт» - 10 гражданских служащих

В ГОУ ВПО «Ижевский государственный технический университет» - 13 гражданских служащих.

В итоге количество гражданских служащих, повысивших квалификацию, составило 38 % от предельной численности

	6.6.
	Применение кадровых технологий в УФК по Удмуртской Республике
	В течение года
	В течение года
	Повышение профессиональной и материальной удовлетворенности результатами служебной деятельности, развитие навыков руководящей работы


	Организована работа школы управления.

Разрабатана комплексная программа «Персонал»

	7.
	Обеспечение условий труда сотрудников Управления и отделений УФК по Удмуртской Республике
	
	
	
	

	7.1.
	Организация сметного исполнения, направленного на обеспечение бесперебойного функционирования автоматизированной системы Управления 
	В течение года
	В течение года
	Оптимизация системы закупок товаров, работ и услуг для государственных нужд
	Оптимизация системы закупок товаров, работ и услуг для государственных нужд

	7.2.
	1. Замена устаревших компьютеров с ЭЛТ-мониторами на новые

2. Приобретение рабочих станций, принтеров, офисной техники и коммуникационного оборудования для оснащения УФК и отделений и их установка
	В течение года 

(в соответствии  с выделенными лимитами бюджетных обязательств)
	В течение года 

(в соответствии  с выделенными лимитами бюджетных обязательств)
	Создание рабочих мест, отвечающих санитарно-гигиеническим и эргономическим требованиям, для работников органов Федерального казначейства по Удмуртской Республике
	Создание рабочих мест, отвечающих санитарно-гигиеническим и эргономическим требованиям, для работников органов Федерального казначейства по Удмуртской Республике (приобретено 2 принтера, 2 сканера, 4 модема, 2 ИБП, 2 компьютера)

	7.3.
	Организация безопасного проведения работ по обслуживанию средств вычислительной техники и систем инженерного обеспечения
	В течение года
	В течение года
	Обеспечение соблюдения правил и норм производственной санитарии, охраны труда и норм пожарной безопасности
	Соблюдение правил и норм производственной санитарии, охраны труда и норм пожарной безопасности обеспечивается

	7.4.
	Проведение мероприятий по модернизации системы связи
	В течение года
	В течение года
	Обеспечение бесперебойной связи с органами Федерального казначейства


	Обеспечение бесперебойной связи с органами Федерального казначейства

	7.5.
	Модернизация существующих АРМ и установка новых АРМ пользователя автоматизированной системы Федерального казначейства  в соответствии с требованиями используемого программного обеспечения,

замена устаревших компьютеров типа Pentium III на новые


	По мере поставки
	По мере поставки
	Подготовка к внедрению ППО «АСФК»
	Финансирование не получено,

централизованных поставок нет.

Проводится изменение доменной структуры сети в соответствии с требованиями АС ФК

	7.6.
	Сопровождение  ППО «АКСИОК» 
	В течение года
	В течение года
	Повышение эффективности бухгалтерского учета в Управлении и отделениях  УФК по Удмуртской Республике


	Повышение эффективности бухгалтерского учета в Управлении и отделениях  УФК по Удмуртской Республике

(внедрено ППО «АКСИОКNet»)

	7.7.
	Уточнение и корректировка планирующих мероприятий в области гражданской обороны, предупреждения и ликвидации чрезвычайных ситуаций
	Январь, февраль
	Январь, февраль
	Приведение показателей планов гражданской обороны, предупреждения и ликвидации чрезвычайных ситуаций в соответствие с текущими показателями


	Показатели планов гражданской обороны, предупреждения и ликвидации чрезвычайных ситуаций приведены в соответствие с текущими показателями

	7.8.
	Организация и контроль за разработкой документов, обеспечивающих выполнение планов по мобилизационной подготовке
	Февраль, март
	Февраль, март
	Обеспечение своевременности и полноты разработки документов, обеспечивающих реализацию планов по мобилизации


	Своевременность и полнота разработки документов по реализации планов по мобилизации обеспечены

	7.9.
	Планирование и проведение учений и тренировок в области мобилизационной подготовки и гражданской обороны
	Февраль, апрель


	26.02.2009

28.04.2009

29.09.2009


	Проверка реальности спланированных мобилизационных мероприятий по времени и их материально-техническому обеспечению


	Проверка реальности спланированных мобилизационных мероприятий по времени и их материально-техническому обеспечению проведена

	7.10
	Участие в тренировках по оповещению, проводимых Федеральным казначейством
	Март


	24.03.2009

22.06.2009
	Оптимизация сроков оповещения на основе системного анализа результатов оповещения  


	Оптимизация сроков оповещения на основе системного анализа результатов оповещения  

	7.11
	Проверка состояния работы и оказание практической помощи руководителям и ответственным сотрудникам отделений в области гражданской обороны, предупреждения и ликвидации чрезвычайных ситуаций, в вопросах ведения воинского учета и бронирования сотрудников:

Отделение по Дебесскому району;

Отделение по Кезскому району;

Отделение по Киясовскому району;

Отделение по Юкаменскому району
	Март

Апрель

Май

Июнь


	25.03.2009

15.04.2009

26.05.2009

03.06.2009
	Обеспечение подготовки отделений УФК к гражданской обороне, предупреждению и ликвидации чрезвычайных ситуаций природного и техногенного характера, соответствия учета мобилизационных людских ресурсов отделений УФК нормам, правилам и положениям, предусмотренным действующими руководящими документами, правовыми и законодательными актами
	Обеспечение подготовки отделений УФК к гражданской обороне, предупреждению и ликвидации чрезвычайных ситуаций природного и техногенного характера, соответствия учета мобилизационных людских ресурсов отделений УФК нормам, правилам и положениям, предусмотренным действующими руководящими документами, правовыми и законодательными актами



	7.12
	Проведение мероприятий по охране труда, профилактике профессиональных заболеваний и несчастных случаев на производстве


	Апрель - ноябрь
	
	Снижение уровня заболеваемости сотрудников Управления
	Отсутствие несчастных случаев и профессиональных заболеваний

	7.13
	Автоматизация делопроизводства в УФК по Удмуртской Республике,

внедрение ППО «LanDocs» в отделениях и дальнейшее сопровождение
	Декабрь
	Декабрь
	Повышение эффективности деятельности сотрудников органов Федерального казначейства при обработке документов


	Повышение эффективности деятельности сотрудников органов Федерального казначейства при обработке документов

(закончена установка ПО на рабочих местах сотрудников, установлена новая версия ППО  «LanDocs»  

	8.
	Обеспечение публичности деятельности Управления Федерального казначейства по Удмуртской Республике
	
	
	
	

	8.1.
	Реализация на практике приказа Федерального казначейства от 06.03.2007 № 2н «Об обеспечении доступа к информации о деятельности Федерального казначейства и его территориальных органов»
	В течение года
	В течение года
	Достижение необходимого уровня общественного контроля за деятельностью Управления Федерального казначейства по Удмуртской Республике. Обеспечение гласности и доступности информации о деятельности органов Федерального казначейства Удмуртской Республики
	Обеспечение гласности и доступности информации о деятельности органов Федерального казначейства Удмуртской Республики (размещена информация о деятельности УФК по Удмуртской Республике в разделах: Новости, Нормативные документы, Правовая работа, Кадры, Закупки для государственных нужд, Обращения граждан, Внутренний контроль и аудит, Информация для клиентов и др. Разработаны и размещены на сайте Управления новые разделы: «О работе комиссии по соблюдению требований к служебному поведению гражданских служащих», «Информация об исполнении бюджетов: поступления в бюджет и выплаты из бюджета». Создан раздел «Информационные блоки», который включает в себя: кадровую работу, правовую работу, внутренний контроль и аудит, разработан раздел «Общественная дея-тельность»)

	8.2. 
	Внедрение в органах Федерального казначейства республики программы противодействия коррупции в Федеральном казначействе на 2008 – 2010 годы


	В течение года
	В течение года
	Предупреждение причин и условий, порождающих возможность коррупции, укрепление доверия граждан к деятельности Управления и отделений УФК


	Предупреждение причин и условий, порождающих возможность коррупции, укрепление доверия граждан к деятельности Управления и отделений УФК (с учетом Методических рекомендаций ФК переработано Положение о комиссии по соблюдению требований к  служебному поведению и урегулированию конфликтов интересов;

подготовлен проект плана по организации информирования о работе комиссии по соблюдению требований к служебному поведению государственных гражданских служащих в УФК по Удмуртской Республике и урегулированию конфликта интересов;
разработаны лекции по служебному поведению и противодействию коррупции для изучения на экономической учебе в отделах;

оформлен информационный стенд о требованиях к служебному поведению и работе комиссии;

создан раздел, посвященный работе комиссии, на сайте Управления;

информация о создании комиссии опубликована в газете «Известия Удмуртской Республики)



	8.3. 
	Реализация на практике положений Федерального закона от 02.05.2006 № 59-ФЗ «О порядке рассмотрения обращений граждан Российской Федерации»
	В течение года
	В течение года
	Достижение объективного, всестороннего и своевременного рассмотрения обращений граждан, направленных на восстановление или защиту нарушенных прав, свобод и законных интересов граждан


	Обращения граждан рассматриваются своевременно, согласно срокам, установленным Регламентом УФК по Удмуртской Республике

	8.4.
	Подготовка и проведение мероприятий в связи с празднованием 15-летия Управления Федерального казначейства по Удмуртской Республике


	В течение года

(по плану)
	В течение года
	Подведение итогов и информирование о деятельности органов Федерального казначейства по Удмуртской Республике за 15 лет
	Информирование общественности о деятельности органов Федерального казначейства Удмуртской Республики 

(в рамках плана мероприятий по празднованию в 2010 году 15-летия со дня образованию УФК по Удмуртской Республике проведены следующие конкурсы: детских рисунков, «Лучшее изображение символики УФК по Удмуртской Республике», «Урожай года», «Мастер и Мастерица», «Папа, мама, я – спортивная семья». Создан  информационный блок «15 лет УФК по Удмуртской Республике», в котором  размещена информация о проведенных мероприятиях, посвященных 15-летию Управления)

	8.5. 
	Участие в работе Объединенного пресс-центра при Главном федеральном инспекторе по Удмуртской Республике


	В течение года
	В течение года
	Информирование о деятельности органов Федерального казначейства по Удмуртской Республике
	Информирование о деятельности органов Федерального казначейства по Удмуртской Республике (в течение 2009 года  Управление принимало участие в заседаниях Объединенного пресс-центра при Главном федеральном инспекторе по Удмуртской Республике. Ежемесячно размещалась информация на официальном сайте ОПЦ при ГФИ о деятельности органов Федерального казначейства по Удмуртской Республике)


	8.6. 
	Мониторинг Интернет-сайта Управления Федерального казначейства по Удмуртской Республике 
	В течение года
	В течение года
	Соблюдение Регламента информационной и технической поддержки Интернет – сайта УФК по Удмуртской Республике, достижение единообразия предоставляемой информации для размещения на сайте УФК по Удмуртской Республике
	Соблюдение Регламента информационной и технической поддержки Интернет – сайта УФК по Удмуртской Республике, достижение единообразия предоставляемой информации для размещения на сайте УФК по Удмуртской Республике

	9.
	Правовое обеспечение деятельности органов Федерального казначейства республики
	
	
	
	

	9.1.
	Организация и ведение работы в судах по представлению интересов Минфина России и Правительства России, Федерального казначейства, УФК по Удмуртской Республике и его отделений
	В течение года
	Выполнено
	Отсутствие фактов ненадлежащего представления в судах интересов Минфина России, Федерального казначейства, Управления и его отделений 
	Факты отсутствуют

	9.2.
	Методическое обеспечение Центров правового сопровождения деятельности отделений УФК по Удмуртской Республике 
	В течение года
	Выполнено
	Оперативное доведение методической информации до Центров правового сопровождения деятельности отделений УФК по Удмуртской Республике
	Соответствующая информация своевременно доводилась до Центров правового сопровождения деятельности отделений УФК по Удмуртской Республике

	9.3.
	Правовое сопровождение организации исполнения судебных актов, поступающих в органы Федерального казначейства, предусматривающих обращение взыскания на средства бюджетов бюджетной системы по денежным обязательствам бюджетных учреждений
	В течение года
	Выполнено
	Отсутствие решений судебных и иных органов о признании незаконными действий органов Федерального казначейства при исполнении поступивших исполнительных документов


	Решения судебных и иных органов о признании незаконными действий органов Федерального казначейства при исполнении поступивших исполнительных документов отсутствуют

	9.4.
	Правовое обеспечение функций представителя нанимателя (Федеральный закон от 27.07.2004    № 79-ФЗ «О государственной гражданской службе Российской Федерации»)


	В течение года
	Выполнено
	Отсутствие нарушений законодательства о государственной службе, выявленных контрольными и надзорными органами в органах Федерального казначейства республики
	Нарушения законодательства о государственной службе, выявленные контрольными и надзорными органами, в органах Федерального казначейства республики отсутствуют

	9.5.
	Правовое обеспечение функций по размещению заказов для государственных нужд (Федеральный закон от 21.07.2005  № 94-ФЗ «О размещении заказов на поставки товаров, работ и услуг для государственных и муниципальных нужд»)


	В течение года
	Выполнено
	Отсутствие фактов признания судами и иными органами незаконных действий, связанных с размещением заказа, в том числе при проведении конкурсов и аукционов
	Факты признания судами и иными органами незаконных действий, связанных с размещением заказа, в том числе, при проведении конкурсов и аукционов отсутствуют

	9.6. 
	Обеспечение единообразного применения законодательства России органами Федерального казначейства республики


	В течение года
	Выполнено
	Своевременное доведение до органов Федерального казначейства республики документов, касающихся применения законодательства
	Документы, касающиеся применения законодательства Российской Федерации, доведены  до отделений УФК по Удмуртской Республике  своевременно 

	10.
	Внедрение системы мер по повышению системы безопасности функционирования органов Федерального казначейства республики
	
	
	
	

	10.1
	Выполнение требований режима секретности, пропускного и внутриобъектового режимов
	В течение года
	В течение года
	Обеспечить выполнение требований Инструкции по пропускному и внутриобъектовому режимам в Управлении Федерального казначейства по Удмуртской Республике


	Выполнение требований Инструкции по пропускному и внутриобъектовому режимам в УФК по Удмуртской Республике обеспечено

	10.2
	Администрирование объектов вычислительной техники, обрабатывающих информацию, составляющую государственную тайну (АС ВЛВС, АС АРМ МП, АС ВЛВС РСП, Спецкомплекс –ФК)
	В течение года
	В течение года
	Обеспечить выполнение требований СТР-97 (Специальные требования и рекомендации по защите информации, составляющей государственную тайну, от утечки по техническим каналам)  по защите информации, составляющей государственную тайну, от утечки по техническим каналам


	Выполнение требований СТР-97 (Специальные требования и рекомендации по защите информации, составляющей государственную тайну, от утечки по техническим каналам) в УФК по Удмуртской Республике обеспечено

	10.3
	Выполнение работ по комплексной защите информации в локальной вычислительной сети УФК по Удмуртской Республике в соответствии с требованиями СТР-К (Специальные требования и рекомендации по технической защите конфиденциальной информации) администрирование ЛВС и телекоммуникационной сети


	Декабрь
	Декабрь
	Обеспечение защиты информации 100% отделений УФК
	Обеспечены мероприятия по защите информации в 100%  отделений

	11.
	Повышение качества системы внутреннего контроля
	
	
	
	

	11.1
	Совершенствование внутреннего контроля деятельности отделений Управления Федерального казначейства по Удмуртской Республике
	Апрель
	
	Издание приказа Управления «Об утверждении Положения о работе групп по направлениям внутреннего контроля деятельности отделений Управления». Повышение эффективности проведения внутреннего контроля в органах Федерального казначейства Удмуртской Республики


	Разработан проект «Положения о проведении внутреннего контроля деятельности отделений Управления Федерального казначейства по Удмуртской Республике»

	11.2.
	Внедрение системы мониторинга и внутреннего аудита деятельности отделов и отделений УФК по Удмуртской Республике
	Декабрь
	
	Повышение эффективности деятельности органов Федерального казначейства Удмуртской Республики. Минимизация недостатков в деятельности


	Разработаны и представлены на утверждение «Положение о контрольном совете УФК по Удмуртской Республике», «Механизм проведения контрольных мероприятий в органах Федерального казначейства Удмуртской Республики »


Руководитель УФК по Удмуртской Республике




В.Т. Колесников

