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Отчет о результатах выполнения Плана деятельности УФК по Удмуртской Республике на 2009 год по реализации стратегических целей и задач Федерального казначейства на 2009 – 2011 годы 

	№ п/п
	Стратегическая цель
	Результат на 01.01.2011
	Мероприятия, реализуемые УФК по Удмуртской Республике
	Результат на 
01.01.2010

	
	
	
	2009
	

	
	
	
	Основные мероприятия


	Порядок реализации


	Срок 

исполнения
	

	1.
	Совершенствова-ние системы бюджетных платежей
	Совершенство-вание системы управления средствами на едином счете федерального бюджета в условиях функциониро-вания системы банковских электронных  срочных платежей Банка России (БЭСП). Ускорение платежей в системе Федерального казначейства
	Внедрение нормативных правовых актов по управлению операциями на едином казначейском счете в условиях функционирования системы БЭСП

(отв. – Нуреева З.Г., Ильина С.Б.)
	Внесение изменений в приказ УФК по Удмуртской Республике от 28.03.2008 № 83 «Об утверждении Порядка обеспечения Управления Федерального казначейства по Удмуртской Республике средствами  федерального бюджета при кассовом обслуживании исполнения федерального бюджета»

	По мере поступления нормативных документов
	УФК по Удмуртской Республике к системе БЭСП подключено.

С 01 декабря 2009 г.  средства, подлежащие зачислению в федеральный бюджет, со счета  УФК по Удмуртской Республике (балансовый счет 40101) на счет Федерального казначейства  (балансовый счет 40105) перечисляются по системе БЭСП.

УФК по Удмуртской Республике включено в состав  участников  системы БЭСП в качестве ассоциированного участника расчетов. Заключены дополнительные соглашения к договорам банковского счета по балансовым счетам 

40101, 40105

	
	
	
	
	Согласование с Головным расчетно- кассовым центром Национального банка Удмуртской Республики вопросов, касающихся функционирования системы БЭСП 

	По мере поступления нормативных документов
	

	
	
	
	Подключение УФК по Удмуртской Республике к системе БЭСП

(отв. – Нуреева З.Г., 

Гайфуллина Л.В., 

Бронников Б.В.)
	Заключение дополнительных соглашений к договорам банковского счета и договорам электронного обмена между УФК по Удмуртской Республике и Головным расчетно - кассовым центром Национального банка Удмуртской Республики

(отв. - Нуреева З.Г.)
	По мере необходи-мости
	

	
	
	
	
	Внедрение системы БЭСП в УФК по Удмуртской Республике

(отв. - Гайфуллина Л.В., 

Бронников Б.В.)
	Декабрь
	

	
	
	Минимизация наличного денежного обращения в секторе государственного управления. Сокращение операций на счетах по учету средств для выплаты наличных денег
	Разъяснения бюджетополучателям выбора оптимального варианта обеспечения наличными денежными средствами с использованием расчетных банковских карт

(отв. – Зарипова Ф.М., 

Суворов А.В.)
	Подготовка и направление письма о необходимости минимизации наличного денежного обращения, путем применения банковских карт, в том числе для осуществления хозяйственных расходов получателей средств через банковские карты физических лиц


	Май
	Подготовлено и направлено бюджетополучателям письмо

от 05.05.2009 № 06-24/2527 о необходимости минимизации наличного денежного обращения, путем применения банковских карт

В течение 2009 года с бюджетополучателями проводилась разъяснительная работа

	
	
	
	
	Проведение разъяснительной работы по переходу получателей средств на безналичную форму оплаты расходов


	В течение года
	

	2.
	Прозрачность и доступность информации о состоянии общественных финансов


	Пользователям предоставляется необходимая информация
	Внедрение приказа Федерального казначейства, регламентирующего порядок предоставления информации об исполнении бюджетов бюджетной системы Российской Федерации внешним пользователям

(отв. – Зарипова Ф.М., Нуреева З.Г., Храмова В.В., Суворов А.В., 

Титова Е.В.)


	Размещение информации об исполнении федерального бюджета на сайте Управления
	Ежемесячно
	Информация об исполнении бюджетов бюджетной системы Российской Федерации ежемесячно размещалась на Интернет - сайте Управления, а также на сайте Главного федерального инспектора по Удмуртской Республике 

	
	
	Модернизация официального Интернет – сайта Управления Федерального казначейства по Удмуртской Республике
	Мониторинг Интернет сайта УФК по Удмуртской Республике;

достижение единообразия предоставляемой информации для размещения на сайте УФК по Удмуртской Республике

(отв. – Тимербаева И.Ф.)
	Разработка приказа УФК по Удмуртской Республике «Об обеспечении доступа к информации о деятельности органов Федерального казначейства по Удмуртской Республике», Регламента информационной и технической поддержки Интернет сайта УФК по Удмуртской Республике в соответствии с требованиями Федерального закона от 09.02.2009 № 8-ФЗ «Об обеспечении доступа к информации о деятельности государственных органов и органов местного самоуправления»
	В течение года
	Проведена модернизация Интернет-сайта Управления

	3.
	«Электронное казначейство»
	Внедрен электронный документооборот с применением средств электронной цифровой подписи (ЭЦП) со всеми участниками 

бюджетного процесса, имеющими техническую возможность, а также в системе Федерального казначейства
	Развитие системы электронного документооборота (СЭД) с клиентами Федерального казначейства 

(отв. – Зарипова Ф.М., Гайфуллина Л.В., Храмова В.В., Суворов А.В., Бронников Б.В.)


	Заключение Договора об обмене  электронными документами. 

(отв. – Зарипова Ф.М., 

Храмова В.В., Суворов А.В.)


	По мере поступления указаний
	В системе электронного документооборота с УФК участвуют 954 организации



	
	
	
	
	Внедрение АРМ СЭД согласно доведенным планам

(отв. - Гайфуллина Л.В., Бронников Б.В.)
	Декабрь
	

	
	
	
	Обеспечение приема отчетности отделений УФК по Удмуртской Республике в электронном виде

Обеспечение приема отчетности без бумажного носителя

(отв. – Нуреева З.Г., Титова Е.В.)


	Обеспечение представления в Федеральное казначейство отчетности в электронном виде с использованием средств электронной цифровой подписи (ЭЦП)

Обеспечение представления отчетности без бумажного носителя


	По мере поступления указаний 
	На основании письма Федерального казначейства от 26.06.2009 № 42-7.4-05/10.6-369 с 06 июля 2009 г. бюджетная отчетность представляется в Федеральное казначейство в электронном виде с использованием средств электронной цифровой подписи (ЭЦП)

	
	
	
	Создание системы видеоконференции Казначейства России

(отв.  – Гайфуллина Л.В., Бронников Б.В.)


	Реализация государственного контракта
	Июль-декабрь
	Система видеоконференции создана

	4.
	Разработка и внедрение административ-ных регламентов
	Административ-ные регламенты утверждены и применяются органами Федерального казначейства
	Внесение изменений в Административный регламент по исполнению государственной функции по ведению Сводного реестра главных администраторов и администраторов  доходов федерального бюджета, главных администраторов и администраторов источников финансирования дефицита федерального бюджета, главных распорядителей, распорядителей и получателей средств федерального бюджета

(отв. – Зарипова Ф.М., 

Ветошкин А.А.)
	Внесение предложений в Административный регламент по исполнению государственной функции по ведению Сводного реестра главных администраторов и администраторов  доходов федерального бюджета, главных администраторов и администраторов источников финансирования дефицита федерального бюджета, главных распорядителей, распорядителей и получателей средств федерального бюджета и направление их в Федеральное казначейство
	Декабрь
	Запроса из Федерального казначейства не поступало



	
	
	
	Рассмотрение проекта Административного регламента Федерального казначейства по исполнению государственной функции по учету поступлений и  их распределению между бюджетами бюджетной системы Российской Федерации

(отв. – Зарипова Ф.М., 

Храмова В.В.)


	Подготовка предложений к проекту Административного регламента по учету поступлений и их распределению между бюджетами бюджетной системы Российской Федерации
	Август
	Внесены предложения к проекту Административного регламента 

(письмо в Федеральное казначейство от 19.06.2009 № 03-44/3411)

	
	
	
	Внедрение Административного регламента исполнения Федеральным казначейством государственной функции организации исполнения судебных актов, предусматривающих обращение взыскания на средства федерального бюджета по денежным обязательствам федеральных бюджетных учреждений, утвержденного приказом Минфина России от 22.09.2008 № 99н

(отв. – Зарипова Ф.М., 

Вахрушев А.В., Суворов А.В.) 


	Мониторинг исполнения УФК государственной функции, а также методическое обеспечение деятельности отделений УФК
	Январь-декабрь
	В течение 2009 года была организована работа по исполнению государственной функции организации исполнения судебных актов, предусматривающих обращение взыскания на средства федерального бюджета по денежным обязательствам федеральных бюджетных учреждений, в соответствии с Административным регламентом, утвержденным приказом Минфина России от 22.09.2008 № 99н


	
	
	
	Изучение изменений, внесенных в Административный регламент Федерального казначейства по исполнению государственной функции по ведению реестра государственных контрактов, заключенных от имени Российской Федерации по итогам размещения заказов

(отв. – Зарипова Ф.М., 

Ветошкин А.А.)
	Внесение предложений в Административный регламент Федерального казначейства по исполнению государственной функции по ведению реестра государственных контрактов, заключенных от имени Российской Федерации по итогам размещения заказов
	Декабрь
	Внесены предложения в Административный регламент 

(письма от 15.06.2009 
№ 13-14/3326, от 10.08.2009 
№ 13-14/4353)

	5.
	Кассовое обслуживание государственных внебюджетных фондов
	Осуществление кассового обслуживания исполнения бюджетов государственных внебюджетных фондов Российской Федерации
	Внедрение приказов Минфина России и Федерального казначейства, регулирующих кассовое обслуживание исполнения бюджетов государственных внебюджетных фондов

(Зарипова Ф.М., Нуреева З.Г., Суворов А.В., Титова Е.В.)
	Подготовка проектов приказов, регулирующих кассовое обслуживание исполнения бюджетов государственных внебюджетных фондов

Осуществление совместной работы с государственными внебюджетными фондами

	4 квартал 2009 года
	Кассовое обслуживание государственных внебюджетных фондов органами Федерального казначейства 

перенесено на 2011-2014 гг.

	
	
	
	Подготовка информации, регулирующей кассовое обслуживание исполнения бюджетов государственных внебюджетных фондов.

(Зарипова Ф.М., Суворов А.В.)
	Проведение разъяснительной  работы с Удмуртским территориальным фондом обязательного медицинского страхования по порядку открытия и ведения лицевых счетов органами Федерального казначейства.


	Декабрь
	

	6. 
	Завершение проекта «Модернизация казначейской системы Российской Федерации»
	Успешное завершение проекта «Модернизация казначейской системы Российской Федерации»
	Внедрение автоматизированной системы Федерального казначейства (АС ФК)

(отв. – Гайфуллина Л.В., Бронников Б.В.)

	Установка серверных комплексов и прочего оборудования
	Июль
	Проведены подготовительные работы по внедрению АС ФК

	
	
	
	
	Тиражирование АСФК
	Октябрь
	

	
	
	
	Организация работ по обучению специалистов УФК по Удмуртской Республике

(отв. – Зарипова Ф.М., 

Мусин И.И.)
	Организация работ по обучению базовым компьютерным навыкам функциональных специалистов УФК по Удмуртской Республике и IT специалистов УФК по Удмуртской Республике

	Декабрь
	Организовано обучение:

2 IT специалистов – администри-рованию оборудования АСФК;

107 специалистов – базовым навыком работы с компьютером;

209 специалистов  - работе с ППО АС ФК

	
	
	
	Создание систем инженерного обеспечения объектов информатизации УФК по Удмуртской Республике (СИО).

(отв. – Гайфуллина Л.В., 

Бронников Б.В.)
	Организация работ по созданию СИО на объектах отделений УФК по Удмуртской Республике
	Март
	Работа по созданию систем инженерного обеспечения объектов информатизации УФК по Удмуртской Республике завершена

	
	
	
	Создание ведомственной транспортной сети Федерального казначейства (ВТС) в УФК по Удмуртской Республике.

(отв. – Гайфуллина Л.В., Бронников Б.В.)


	Создание и сдача в эксплуатацию элементов ВТС в отделениях УФК по Удмуртской Республике
	Май
	ВТС внедрена в УФК и во всех отделениях УФК по Удмуртской Республике

	7.
	Концепция безопасности Казначейства России
	Концепция безопасности Казначейства России в УФК по Удмуртской Республике внедрена


	-
	-
	-
	-

	8.
	Мониторинг функциональной деятельности Казначейства России
	Внедрена система мониторинга функциональной деятельности органов Федерального казначейства Удмуртской Республики и предоставление оперативной информации руководству Федерального казначейства и другим заинтересованным органам власти
	Внедрение системы мониторинга функциональной деятельности органов Федерального казначейства Удмуртской Республики

(отв. – Тарасова К.В.)
	Внедрение приказа Федерального казначейства «О мониторинге функциональной деятельности Федерального казначейства»

	По мере поступления указаний
	Мониторинг функциональной деятельности органов Федерального казначейства по Удмуртской Республике проводится в ходе документальных комплексных и тематических проверок структурных подразделений и отделений УФК

	9.
	Технологическая регламентация
	Внедрены технологические регламенты. 

Внедрены регламенты по обслуживанию оборудования. 

Построена система учета ресурсов при работе в режиме внедренных технологических регламентов


	Внедрение процедур обслуживания средств информационно-технического обеспечения на основе системы управления эксплуатацией

(отв. – Гайфуллина Л.В., Бронников Б.В.)
	Внедрение в УФК по Удмуртской Республике.
	Июль – август
	Проведены подготовительные работы по внедрению процедур обслуживания средств информационно-технического обеспечения на основе системы управления эксплуатацией

	10.
	Управленческий учет по главе 100 «Федеральное казначейство»
	Внедрена система управленческого учета по главе 100 «Федеральное казначейство»
	Обеспечение технологической регламентации системы управленческого учета по главе 100 «Федеральное казначейство» и доработка ППО АКСИОК.net.

(отв. – Гайфуллина Л.В., Бронников Б.В., Мингазова В.С.)
	Подготовка к внедрению системы управленческого учета в УФК по Удмуртской Республике

(отв. – Гайфуллина Л.В., Бронников Б.В., Мингазова В.С.)
	Декабрь
	Проведена подготовка к внедрению системы управленческого учета в УФК по Удмуртской Республике (изучены нормативные документы, сформирована численность по ведомственным целевым программам; оказана методическая помощь отделениям УФК по Удмуртской Республике)

	
	
	
	
	Проведение мониторинга качества финансового менеджмента 

(отв. – Мингазова В.С.)
	Ежекварт.
	В установленные сроки проводился мониторинг качества финансового менеджмента.

В соответствии с изученными материалами проведен семинар-совещание со специалистами по ведению бюджетного учета исполнения сметы органов Федерального казначейства по Удмуртской Республике

	
	
	
	
	Изучение материалов Межрегионального совещания по теме «Основные вопросы по внедрению системы управленческого учета, практика применения и развития программного комплекса «АКСИОК», а также актуальных вопросов по ведению бюджетного учета и формированию бюджетной отчетности по главе 100 «Федеральное казначейство»

(отв. – Мингазова В.С.)
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	Разработка локальных нормативных документов

(отв. – Мингазова В.С.)
	В течение года
	Разработан и доведен до отделений приказ от 30.12.2009 

№ 347 «О внесении изменений в Порядок планирования бюджетных расходов по ведомственным целевым программам и непрограммной деятельности УФК по Удмуртской Республике, утвержденный приказом УФК по Удмуртской Республике 

от 27.10.2008  № 279»

	11.
	Эффективная кадровая политика
	Наличие профессиональ-ного кадрового состава
	Формирование профессионального компетентного кадрового состава для замещения должностей государственной гражданской службы

(отв. – Зарипова Ф.М., 

Мусин И.И.)


	Разработка, утверждение и реализация комплексной программы «Персонал»
	Сентябрь
	Комплексная программа «Персонал» утверждена приказом от 22.01.2010 №22 «О комплексной программе «Персонал»»
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	Оптимизация деятельности
	Внедрена система определения и оценки эффективности и результативности деятельности УФК по Удмуртской Республике
	Внедрение системы оценки результативности деятельности УФК по Удмуртской Республике

(отв. – Зарипова Ф.М., 

Мусин И.И.)
	Разработка, утверждение и внедрение порядка определения и оценки результативности деятельности структурных подразделений УФК по Удмуртской Республике


	Август
	Оценка результативности деятельности Управления проводится по показателям, утвержденным приказом Федерального казначейства от 31.12.2008 № 358

Утвержден приказ о назначении руководителей структурных подразделений ответственными за выполнение показателей оценки результативности



	
	
	
	
	Разработка, утверждение и внедрение порядка определения и оценки результативности деятельности гражданских служащих УФК по Удмуртской Республике

	Август
	

	
	
	Наличие оптимальной сети отделений УФК по Удмуртской Республике
	Внедрение Концепции оптимизации сети органов Федерального казначейства

(отв. – Зарипова Ф.М., 

Мусин И.И.)
	Приведение в соответствие с Концепцией оптимизации сети органов Федерального казначейства сети отделений УФК по Удмуртской Республике
	После внедрения Концепции оптимизации сети органов Федерального казначейства
	Указаний Федерального казначейства не поступало

	13.
	Переход на порядок кассового обслуживания исполнения бюджета Удмуртской Республики в условиях открытия в Управлении Федерального казначейства по Удмуртской Республике лицевых счетов главным администраторам и администраторам источников финансирования дефицита бюджета, главным распорядителям (распорядителям) и получателям средств бюджета Удмуртской Республики
	Осуществление в полном объеме кассового обслуживания исполнения бюджета Удмуртской Республики
	Подготовка проекта Соглашения об осуществлении Управлением Федерального казначейства по Удмуртской Республике отдельных функций по исполнению бюджета Удмуртской Республики при кассовом обслуживании исполнения бюджета Управлением Федерального казначейства по Удмуртской Республике

(Зарипова Ф.М., Суворов А.В.)
	Согласование и подписание Соглашения с Правительством Удмуртской Республики
	Декабрь
	Подготовлен проект Соглашения об осуществлении Управлением Федерального казначейства по Удмуртской Республике отдельных функций по исполнению бюджета Удмуртской Республики при кассовом обслуживании исполнения бюджета Управлением Федерального казначейства по Удмуртской Республике



	
	
	
	
	Согласование и подписание Регламента с Министерством финансов Удмуртской Республики
	Декабрь
	

	
	
	
	
	Проведение разъяснительной  работы с участниками бюджетного процесса Удмуртской Республики по порядку открытия и ведения лицевых счетов органами Федерального казначейства.
	4 квартал
	

	
	
	
	
	Открытие соответствующих лицевых счетов участникам бюджетного процесса, включенным в Перечень главных распорядителей, распорядителей и получателей бюджета, главных администраторов и администраторов источников финансирования дефицита бюджета, Удмуртской Республики на 2010 год


	Декабрь
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