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Отчет о выполнении Плана деятельности УФК по Удмуртской Республике 
по исполнению Плана деятельности Федерального казначейства на 2011 год 

и «Основных мероприятий на 2011 год по реализации Стратегической Карты Казначейства России 
на 2010 – 2015 годы» за 3 кв. 2011 г.
	№ 

п/п
	Мероприятие
	Срок исполнения 
	Результат

	
	
	запланированный 
	фактический 
	прогнозируемый 
	достигнутый

	Цель 1. «Кассовое исполнение федерального бюджета и ведение реестра государственных контрактов Российской Федерации»

	Задача 1.1. «Доведение до соответствующих участников бюджетного процесса информации о бюджетных ассигнованиях, лимитах бюджетных обязательств, предельных объемах финансирования расходов» 

	1.
	Мероприятие 1.
Организация и осуществление доведения до соответствующих участников бюджетного процесса информации о бюджетных ассигно-ваниях, лимитах бюджетных обяза-тельств и предельных объемах финансирования расходов в соответствии с приказом Минфина России от 30 сентября 2008 г. №104н «О порядке доведения бюджетных ассигнований, лимитов бюджетных обязательств при организации исполнения федераль-

ного бюджета по расходам и источникам финансирования дефи-
	Не позднее рабочего дня, следующего за днем получения расходных расписаний
	Не позднее рабочего дня, следующего за днем получения расходных расписаний
	Создание условий для реализации полномочий распорядителей средств федерального бюджета  по распределению и доведению лимитов бюджетных обязательств, бюджетных ассигнований и предельных объемов финансирования расходов (бюджетных ассигнований, предельных объемов финансирования расходов) до подведомственных получателей средств федерального бюджета


	Создание условий для реализации полномочий распорядителей средств федерального бюджета  по распределению и доведению лимитов бюджетных обязательств, бюджетных ассигнований и предельных объемов финансирования расходов (бюджетных ассигнований, предельных объемов финансирования расходов) до подведомственных получателей средств федерального бюджета



	
	цита федерального бюджета и передачи бюджетных ассигнований, лимитов бюджетных обязательств при реорганизации участников бюджетного процесса федерального уровня»
	
	
	
	

	Задача 1.2. «Санкционирование оплаты денежных обязательств за счет средств федерального бюджета»

	2.
	Мероприятие 1.

Организация и осуществление выплат из федерального бюджета по денежным обязательствам получателей средств федерального бюджета в соответствии с приказом Минфина России от 01 сентября 2008 г. №87н «О порядке санкционирования оплаты денеж-ных обязательств получателей средств федерального бюджета и администраторов источников фи-нансирования дефицита федерального бюджета»
	Ежедневно
	Ежедневно
	Не превышение кассовых расходов, осуществляемых получателями средств федерального бюджета, над доведенными до них лимитами бюджетных обязательств или  бюджетными ассигнованиями и (или) предельными объемами финансирования расходов.

Соответствие содержания проводимой операции коду бюджетной классификации Российской Федерации, указанному в платежном документе


	Не превышение кассовых расходов, осуществляемых получателями средств федерального бюджета, над доведенными до них лимитами бюджетных обязательств или  бюджетными ассигнованиями и (или) предельными объемами финансирования расходов.

Соответствие содержания проводимой операции коду бюджетной классификации Российской Федерации, указанному в платежном документе



	Задача 1.3. «Предоставление заинтересованным пользователям оперативной информации о кассовых поступлениях и выбытиях из федерального бюджета, остатках средств на счетах бюджетов, открытых органам Федерального казначейства в учреждениях Банка России и кредитных организациях»

	3.
	Мероприятие 1.

Формирование и предоставление распорядителям и получателям средств федерального бюджета выписок из соответствующих лицевых счетов
	Ежедневно
	Ежедневно
	Предоставление распорядителям и получателям средств федерального бюджета актуальной и достоверной информации о кассовых операциях на лицевых счетах
	Предоставление распорядителям и получателям средств федерального бюджета актуальной и достоверной информации о кассовых операциях на лицевых счетах

	4.
	Мероприятие 2.

Предоставление заинтересованным пользователям информации о кассовых поступлениях и выбытиях из федерального бюджета, остатках средств на счетах бюджетов, открытых органам Федерального казначейства в учреждениях Банка России и кредитных организациях
	В течение года
	В течение года 


	Оперативное предоставление информации о кассовых поступлениях и выбытиях из федерального бюджета, остатках средств на счетах бюджетов, открытых органам Федерального казначейства в учреждениях Банка России и кредитных организациях, заинтересованным пользователям
	Оперативное предоставление информации о кассовых поступлениях и выбытиях из федерального бюджета, остатках средств на счетах бюджетов, открытых органам Федерального казначейства в учреждениях Банка России и кредитных организациях, заинтересованным пользователям 


	Задача 1.4. «Обеспечение выполнения государственной функции по ведению реестра государственных контрактов Российской Федерации»

	5.
	Мероприятие 1.

Выполнение государственной функции по ведению реестра государственных контрактов Российской Федерации
	В течение первого полугодия
	До 1 июня 2011 г.
	Создание условий для реализации полномочий государственных заказчиков по включению в Реестр государственных контрактов сведений о государственных контрактах, заключенных от имени Российской Федерации по итогам размещения заказов, и сведений об исполнении государственных контрактов
	Cозданы необходимые условия для реализации полномочий государственных заказчиков по включению в реестр государственных контрактов сведений о государственных контрактах (их изменениях), заключенных от имени Российской Федерации по итогам размещения заказов, и сведений об исполнении государственных контрактов. Обеспечен прием сведений о государственных контрактах и доступ к информации по порядку ведения реестра государственных контрактов


	Задача 1.5. «Обеспечение выполнения государственной функции по ведению Сводного реестра главных распорядителей, распорядителей и получателей средств федерального бюджета, главных администраторов и администраторов доходов федерального бюджета, главных администраторов и администраторов источников финансирования дефицита федерального бюджета»

	6.
	Мероприятие 1.

Выполнение государственной функции по ведению Сводного реестра главных распорядителей, распорядителей и получателей средств федерального бюджета, главных администраторов и администраторов доходов федерального бюджета, главных администраторов и администраторов источников финансирования дефицита федерального бюджета

	В течение года
	В течение года
	Обеспечение исполнения приказа Минфина России от 15.08.2008 №80н  «О Порядке ведения Сводного реестра главных распорядителей, распорядителей и получателей средств федерального бюджета, главных администраторов и администраторов доходов федерального бюджета, главных администраторов и администраторов источников финансирования дефицита федерального бюджета» 


	Обеспечено ведение Сводного реестра главных распорядителей, распорядителей и получателей средств федерального бюджета, главных администраторов и администраторов доходов федерального бюджета, главных администраторов и администраторов источников финансирования дефицита федерального бюджета в соответствии с приказом Минфина России от 15.08.2008 № 80н

	Задача 1.6. «Обеспечение выполнения государственной функции по ведению Сводного перечня заказчиков»

	7.
	Мероприятие 1.

Выполнение государственной функции по ведению Сводного перечня заказчиков
	В течение года
	В течение года
	Создание условий для заказчиков всех типов организаций по представлению Сведений об организации и регистрации их на Общероссийском официальном сайте в сети «Интернет»


	Создание условий для организаций по представлению Сведений об организации и регистрации их на Общероссийском официальном сайте в сети «Интернет» в соответствии с приказом Федерального казначейства от 14.12.2010 № 22

	Цель 2. «Формирование бюджетной отчетности»

	Задача 2.1. «Формирование и предоставление информации об исполнении федерального бюджета»

	8.
	Мероприятие 1.

Внесение изменений в локальные нормативные акты по формированию бюджетной отчетности о кассовом исполнении федерального бюджета
	В течение года
	Утвержден график представления бюджетной отчетности в Федеральное казначейство 08.02.2011, 30.04.2011.
В соответствии с письмом Федерального казначейства от 01.07.2011 № 42-2.2-04/27 необходимость в разработке и утверждении  локальных нормативных актов отсутствует
	Отчетность формируется и предоставляется в Федеральное казначейство  в соответствии с законодательством Российской Федерации максимально оперативно и является достоверной
	Отчетность формируется и предоставляется в Федеральное казначейство  в соответствии с законодательством Российской Федерации максимально оперативно и является достоверной

	9.
	Мероприятие 2.

Организация формирования и представления бюджетной отчетности по кассовому исполнению федерального бюджета в соответствии с приказом Федерального казначейства от 07.08.2009 № 178 «Об утверждении особенностей формирования бюджетной отчетности по кассовому исполнению федерального бюджета и кассовому обслуживанию исполнения бюджетов бюджетной системы Российской Федерации органами Федерального казначейства» 
	В сроки, установленные приказом
	В сроки, установленные приказом Федерального казначейства от 25.08.2011 № 352 
	Обеспечить Федеральное казначейство актуальной и достоверной информацией о кассовых поступлениях и выбытиях средств федерального бюджета
	Отчетность формируется и представляется в Федеральное казначейство максимально оперативно в установленные сроки и является достоверной



	10.
	Мероприятие 3.

Проведение мероприятий по единообразному применению нормативных актов Российской Федерации органами Федерального казначейства по Удмуртской Республике в ходе формирования бюджетной отчетности
	В течение года
	В течение года
	Установление единого порядка ведения бюджетного учета и повышения его качества на основе действующих законодательных и нормативных правовых актов Российской Федерации
	Определен единый порядок ведения бюджетного учета и повышения его качества на основе действующих законодательных и нормативных правовых актов Российской Федерации

	11.
	Мероприятие 4.

Формирование отчетности об исполнении федерального бюджета по главе 100 «Федеральное казначейство» и представление в Федеральное казначейство
	В установленные сроки
	В установленные сроки
	Представление своевременной и достоверной отчетности
	Бюджетная отчетность за 2010 год, 1 кв. и 2 кв. 2011 г. представлена в Федеральное казначейство своевременно и без замечаний

	Задача 2.2. «Формирование и предоставление информации об исполнении и обслуживании бюджетов бюджетной системы Российской Федерации»

	12.
	Мероприятие 1.

Внесение изменений в локальные нормативные акты по формированию бюджетной отчетности о кассовом обслуживании бюджетов бюджетной системы Российской Федерации
	В течение года
	Согласно утвержденному графику 08.02.2011,

30.04.2011.
В соответствии с письмом Федерального казначейства от 01.07.2011 № 42-2.2-04/27 необходимость в разработке и утверждении  локальных нормативных актов отсутствует
	Отчетность формируется и представляется в Федеральное казначейство, финансовые органы Удмуртской Республики, муниципальных образований в соответствии с законодательством Российской Федерации максимально оперативно и  является достоверной
	Отчетность формируется и предоставляется в Федеральное казначейство финансовые органы Удмуртской Республики, муниципальных образований в соответствии с законодательством Российской Федерации максимально оперативно и является достоверной

	13.
	Мероприятие 2.

Организация формирования и представления бюджетной отчетности по кассовому обслуживанию бюджетов бюджетной системы Российской Федерации в соответствии с приказом Федерального казначейства от 07.08.2009 № 178 «Об утверждении особенностей формирования бюджетной отчетности по кассовому исполнению федерального бюджета и кассовому обслуживанию исполнения бюджетов бюджетной системы Российской Федерации органами Федерального казначейства» с учетом изменений
	В сроки, установленные приказом
	В соответствии с приказом Федерального казначейства от 25.08.2011 № 352
	Обеспечить Федеральное казначейство, финансовые органы Удмуртской Республики, муниципальных образований оперативной и достоверной информацией о кассовых поступлениях и кассовых выплатах из бюджетов для принятия управленческих решений


	Отчетность формируется и представляется в Федеральное казначейство, финансовые органы Удмуртской Республики, муниципальных образований оперативно для принятия управленческих решений



	Цель 3. «Распределение доходов от налогов, сборов и иных поступлений между бюджетами бюджетной системы Российской Федерации»

	Задача 3.1. «Распределение доходов от налогов, сборов и иных поступлений между бюджетами бюджетной системы Российской Федерации»

	14.
	Мероприятие 1.

Распределение доходов от налогов, сборов и иных поступлений между бюджетами бюджетной системы Российской Федерации
	Не позднее следующего рабочего дня после дня получения из учреждения Центрального банка Российской Федерации выписки по счету 40101
	На следующий рабочий день после дня получения из учреждения Центрального банка Российской Федерации выписки по счету 40101
	Обеспечить соблюдение нормативов распределения доходов между бюджетами
	Своевременное распределение доходов по нормативам распределения между бюджетами 

	
	
	
	
	Оперативное использование доходов Федеральным казначейством, финансовыми органами
	Своевременное пере-числение доходов в бюджеты для их оперативного использования Федеральным казначейством, финансовыми органами

	Задача 3.2. «Информирование администраторов доходов и других заинтересованных пользователей о поступлении средств»

	15.
	Мероприятие 1.

Информирование администраторов доходов и других заинтересованных пользователей о поступлении средств
	На следующий рабочий день после получения из учреждения банка выписок и приложенных к ним документов
	На следующий рабочий день после получения из учреждения банка выписок и приложенных к ним документов
	Представление оперативной и достоверной информации для принятия управленческих решений 


	Представление и использование оперативной и достоверной информации для принятия управленческих решений 



	16.
	Мероприятие 2.

Осуществление возврата излишне/ошибочно уплаченных (перечисленных) средств и средств, подлежащих возврату, на счета плательщиков
	Не позднее 3-х рабочих дней со дня получения заявления или заявки на возврат
	Не позднее 3-х рабочих дней со дня получения заявления или заявки на возврат
	Своевременный возврат излишне/ошибочно уплаченных (перечисленных) средств
	Своевременное осуществление  возврата для эффективного использования денежных средств плательщиком

	Цель 4. «Выполнение полномочий по кассовому обслуживанию исполнения бюджетов субъектов Российской Федерации, местных бюджетов, бюджетов государственных внебюджетных фондов Российской Федерации (бюджетов территориальных государственных внебюджетных фондов) и неучастников бюджетного процесса»

	Задача 4.1. «Ведение Единого счета бюджета субъекта Российской Федерации, бюджета муниципального образования или бюджета ГВБФ»

	17.
	Мероприятие 1.

Проведение и учет операций по кассовым поступлениям и кассовым выплатам из бюджета Удмуртской Республики на лицевом счете с кодом 02, открытом Министерству финансов Удмуртской Республики на балансовом счете 40201
	Ежедневно
	Ежедневно
	Обеспечение сохранности средств бюджета Удмуртской Республики за счет функционирования Единого счета бюджета
	Обеспечение сохранности средств бюджета Удмуртской Республики за счет функционирования Единого счета бюджета

	18.
	Мероприятие 2.

Открытие бюджетных счетов 40703 с отличительным признаком «1» в лицевом счете "Счета негосударственных организаций. Некоммерческие организации" для кассового обслуживания исполнения бюджетов муниципальных образований, в части учета средств, полученных от приносящей доход деятельности
	По мере заключения соглашений
	Новых соглашений заключено не было
	Осуществление кассового обслуживания исполнения бюджетов муниципальных образований в части учета средств, полученных от приносящей доход деятельности

	

	19.
	Мероприятие 3.

Открытие бюджетных счетов 40302 с отличительным признаком «3» в лицевом счете "Средства, поступающие во временное распоряжение бюджетных учреждений» для кассового обслуживания исполнения бюджетов муниципальных образований
	По мере заключения соглашений
	Новых соглашений заключено не было
	Осуществление кассового обслуживания исполнения бюджетов муниципальных образований в части учета средств, поступающих во временное распоряжение бюджетных учреждений


	 

	20.
	Мероприятие 4.

Открытие бюджетных счетов 40501  «Счета организаций, находящихся в федеральной собственности. Финансовые организации» для проведения кассовых выплат за счет средств бюджетных и автономных учреждений
	По мере поступления указаний
	Письмо Федерального казначейства  от 27.12.2010  № 42-7.4-05/5.2-868


	Осуществление кассового обслуживания исполнения бюджетов бюджетной системы Российской 

Федерации.

Обеспечение прозрачности финансовых потоков сектора государственного управления Российской Федерации


	1.Бюджетный счет 40501 «1» открыт 31.12.2010  для учета средств государственных компаний и корпораций и средств иных юридических лиц (их обособленных подразделений), не являющихся в соответствии с бюджетным кодексом Российской Федерации получателями средств федерального бюджета.

2.Бюджетный счет 40501 «2» открыт 31.12.2010 для учета средств автономных учреждений, созданных на базе имущества, учреждений.

3. В учреждениях Центрального Банка Российской Федерации открыто 16 счетов 40116 «Средства для выплаты наличных денег организациям» к бюджетным счетам № 40501 «Счета организаций, находящихся в федеральной собственности. Финансовые организации».

	Задача 4.2 «Ведение лицевых счетов и исполнение отдельных полномочий, связанных с исполнением бюджета субъекта Российской Федерации, бюджета муниципального образования или бюджета ГВБФ по поручениям высшего исполнительного органа государственной власти субъекта Российской Федерации, местной администрации или органа управления ГВБФ»
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	21.
	Мероприятие 1.

Открытие и ведение лицевых счетов главных распорядителей, распорядителей и получателей средств бюджета Удмуртской Республики по субсидиям, субвенциям и иным межбюджетным трансфертам, имеющим целевое назначение

	Ежедневно
	Ежедневно
	Целевое использование субсидий, субвенций и иных межбюджетных трансфертов в соответствии с действующим законодательством
	Обеспечено целевое использование субсидий, субвенций и иных межбюджетных трансфертов из федерального бюджета

	Задача 4.3. «Ведение лицевых счетов неучастников бюджетного процесса в случаях, установленных законодательством Российской Федерации»

	22.
	Мероприятие 1.

Открытие и ведение лицевых счетов неучастников бюджетного процесса в случаях, установленных законодательством Российской федерации
	Ежедневно
	Ежедневно

с 30 июня 2011 года
	Соответствие содержания проводимой операции коду бюджетной классификации Российской Федерации, указанному в платежном документе


	Соответствие содержания проводимой операции коду бюджетной классификации Российской Федерации, указанному в платежном документе



	Цель 5. «Организация исполнения судебных актов, предусматривающих обращение взыскания на средства бюджетов бюджетной системы Российской Федерации»

	Задача 5.1. «Совершенствование административных процедур, осуществляемых в рамках организации исполнения судебных актов, предусматривающих обращение взыскания на средства бюджетов бюджетной системы Российской Федерации»

	23.
	Мероприятие 1.

Выполнение государственной функции по организации исполнения судебных актов
	Ежедневно
	Ежедневно
	Обеспечение требований Административного регламента, утверждённого приказом Минфина России от 22 сентября 2008 г. 

№ 99н 


	Выполнение требований Административного регламента по исполнению государственной функции по организации исполнения судебных актов, утверждённого приказом Минфина России от 
22 сентября 2008 г. № 99н, обеспечено



	Цель 6. Формирование единого информационного пространства финансовой деятельности публичных правовых образований Российской Федерации

	Задача 6.1. Обеспечение прозрачности и доступности информации о состоянии общественных финансов



	24.
	Мероприятие 1.

Размещение информации об исполнении бюджетов бюджетной системы Российской Федерации на сайте УФК по Удмуртской Республике
	Ежемесячно
	Ежемесячно
	Открытость информации о ходе исполнения бюджетов бюджетной системы Российской Федерации на территории Удмуртской Республики
	Открытость информации о ходе исполнения бюджетов бюджетной системы Российской Федерации на территории Удмуртской Республики

	25.
	Мероприятие 2.

Создание условий для представления внешним пользователям достоверной информации о кассовом обслуживании исполнения органами Федерального казначейства бюджета Удмуртской Республики (муниципальных образований)

	В течение года
	В течение года
	Обеспечение представления внешним пользователям достоверной информации о кассовом обслуживании исполнения бюджетов бюджетной системы Российской Федерации для принятия управленческих решений
	Обеспечение представления внешним пользователям достоверной информации о кассовом обслуживании исполнения бюджетов бюджетной системы Российской Федерации для принятия управленческих решений (в соответствии с письмом Федерального казначейства от 24.05.2011 № 42-7.4-05/2.1-346 отчеты с показателями муниципальных образований передаются в финансовые органы, уполномоченные на формирование бюджетной отчетности соответствующего консолидированного бюджета бюджетной системы Российской Федерации)

	26.
	Мероприятие 3.

Эксплуатация и сопровождение Прикладного программного обеспечения  «Центр-КС»
	1 кв.
	1 кв.
	Автоматизация кассового обслуживания исполнения бюджетов бюджетной системы Российской 

Федерации
	Автоматизация кассового обслуживания исполнения бюджетов бюджетной системы Российской

Федерации

	27.
	Мероприятие 4.

Эксплуатация и сопровождение Прикладного программного обеспечения «АС ФК»
	В течение года
	В течение года
	
	

	28.
	Мероприятие 5.

Передача оперативной информации в систему ключевых показателей эффективности
	В течение года
	В течение года
	Достоверность и оператив-ность получения Федераль-ным казначейством показателей деятельности
	Оперативность получения Федеральным казначейством  показателей деятельности 

деятельности

	29.
	Мероприятие 6.

Эксплуатация и сопровождение Прикладного программного обеспечения  «АКСИОК.Net»


	В течение года
	В течение года
	Повышение эффективности использования финансовых ресурсов
	Выполняется сопровождение. Установлена версия 4.0.0.4 и 18 обновлений к ней. Установлена версия 5.2.0.0 и 14 обновлений к ней.

Установлена версия 6.0.2.0. и 5 обновлений к ней

	30.
	Мероприятие 7.

Установка новых серверов СЭД и «АКСИОК.Net» в отделениях УФК по Удмуртской Республике
	1 кв.
	2 кв.
	Модернизация информационно-технической инфраструктуры
	Модернизация информационно-технической инфраструктуры (заменено 14 серверов СЭД, установлен 21 сервер АКСИОК.Net )

	31.
	Мероприятие 8.

Эксплуатация и сопровождение Прикладного программного обеспечения «СУЭ»
	В течение года
	В течение года
	Стандартизация процедур обслуживания средств информационно-технического обеспечения
	Стандартизация процедур обслуживания средств информационно-технического обеспечения 

(СУЭ принята в промышленную эксплуатацию с 11.02.2011, зарегистрировано 6497 обращений, закрыто 6590 инцидентов, выполнено 1110 изменений ППО и технических средств)



	32.
	Мероприятие 9.

Эксплуатация и сопровождение, внедрение Прикладного программного обеспечения «LanDocs» в территориальных отделах УФК
	В течение года
	В течение года
	Оптимизация документооборота в органах Федерального казначейства республики
	Оптимизация документооборота в органах Федерального казначейства республики (установлено и настроено клиентское ПО в 11 территориальных отделах)

	Задача 6.2. Создание условий для интеграции процессов управления государственными закупками и исполнения бюджетов бюджетной системы Российской Федерации


	33.
	Мероприятие 1.

Консультирование клиентов Общероссийского официального сайта в сети Интернет по вопросам доступа к сайту


	В течение года
	В течение года
	Эффективное взаимодействие при работе на Общероссийском официальном сайте
	Эффективное взаимодействие при работе на Общероссийском официальном сайте

	Цель 7. Кассовое обслуживание субъектов сектора государственного управления

	Задача 7.1. Кассовое обслуживание бюджетов бюджетной системы Российской Федерации, государственных внебюджетных фондов и неучастников бюджетного процесса

	34.
	Мероприятие 1.

Перевод с 1 января 2012 г. на кассовое обслуживание исполнения бюджетов территориальных государственных внебюджетных фондов Федеральным казначейством 


	2-е полугодие 
	
	Обеспечение мероприятий по переводу на кассовое обслуживание Территориального фонда обязательного медицинского страхования
	

	35.
	Мероприятие 2.

Обеспечение кассового обслуживания автономных, казенных и бюджетных учреждений федерального уровня на лицевых счетах, открытых в органах Федерального казначейства
	В течение года
	с 04.07.2011
	Кассовое обслуживание автономных, казенных и бюджетных учреждений федерального уровня на лицевых счетах, открытых в органах Федерального казначейства
	1. Открыт 31.12.2010 бюджетный счет на балансовом счете 40501 «2» для учета средств бюджетных учреждений федерального уровня на лицевых счетах, открытых в органах Федерального казначейства
2. В учреждениях Центрального банка Российской Федерации открыто 8 бюджетных счетов 40116 «Средства для выплаты наличных денег организациям»

	36.
	Мероприятие 3.

Обеспечение кассового обслуживания автономных и бюджетных учреждений Удмуртской Республики и муниципальных образований на лицевых счетах, открытых в органах Федерального казначейства
	По мере поступления указаний и заключения соглашений
	Указаний не поступало, соглашения не заключались
	Кассовое обслуживание автономных и бюджетных учреждений Удмуртской Республики и муниципальных образований на лицевых счетах, открытых 

в органах Федерального

 казначейства
	

	Цель 8. Совершенствование системы бюджетных платежей

	Задача 8.1. Повышение эффективности процесса управления финансовыми ресурсами Российской Федерации

	37.
	Мероприятие 1.

Перечисление остатков средств, полученных федеральными бюджетными учреждениями от приносящей доход деятельности, и средств, поступающих в их временное распоряжение, с соответствующих счетов УФК в федеральный бюджет
	Ежедневно
	Ежедневно
	Минимизация остатков средств, полученных  от приносящей доход деятельности, и средств, поступающих в их временное распоряжение на соответствующих счетах УФК


	Минимизация остатков средств, полученных федеральными бюджетными учреждениями, являющимися получателями бюджетных средств, от приносящей доход деятельности, и средств, поступающих в их временное распоряжение на соответствующих счетах УФК



	38.
	Мероприятие 2.

Предоставление с 1 января 2012 г. бюджетных кредитов на пополнение остатков средств на счетах субъектов Российской Федерации (местных бюджетов)
	2-е полугодие
	
	Своевременное предоставление бюджетных кредитов
	

	Задача 8.2. Применение современных платежных технологий в секторе государственного управления

	39.
	Мероприятие 1.

Совершенствование инструментов обеспечения получателей средств федерального бюджета наличными денежными средствами, в том числе с использованием расчетных (дебетовых) банковских карт
	В течение года
	В течение года
	Минимизация наличного денежного обращения в секторе государственного управления.

Сокращение операций на счетах по учету средств для выплаты наличных денег
	1. Операции с наличными деньгами в Управлении проводятся только для вновь принимаемых сотрудников до момента оформления зарплатной банковской карты.
2. Направлены запросы в учреждения Центрального банка Российской Федерации и Удмуртское отделение 
№ 8618 Сбербанка России о возможности выполнения функций по обеспечению наличными денежными средствами с использованием расчетных (дебетовых) карт.

3. Направлен запрос в Федеральное казначейство о порядке открытия бизнес-счетов и возможности производить оплату за годовое обслуживание по каждой выданной карте.

4. Проведена работа  по подготовке документации для проведения открытого аукциона в электронном виде на оказание услуг по открытию и ведению счетов на балансовом счете 40116 «Средства для выплаты наличных денег организациям» в целях обеспечения наличными денежными средствами с использованием расчетных (дебетовых) карт.

	40.
	Мероприятие 2.

Обеспечение с 1 января 2012 г. организаций, лицевые счета которым открыты в органах Федерального казначейства, финансовых органах субъектов Российской Федерации (муниципальных образований) наличными денежными средствами
	По мере поступления указаний
	Указаний не поступало
	Совершенствование наличного денежного обращения в секторе государственного управления
	

	Цель 9. Совершенствование системы финансового менеджмента

	Задача 9.1. Повышение эффективности управления финансовыми ресурсами

	41.
	Мероприятие 1.

Ведение управленческого учета по главе 100 «Федеральное казначейство»
	В течение года
	В течение года
	Высокая результативность деятельности и повышение качества исполнения Управлением  и отделениями УФК по Удмуртской Республике государственной функции распорядителя и получателя бюджетных средств
	Повышение качества исполнения Управлением  и отделениями УФК по Удмуртской Республике государственной функции распорядителя и получателя бюджетных средств



	42.
	Мероприятие 2.

Проведение мониторинга качества финансового менеджмента, осуществляемого отделениями УФК по Удмуртской Республике
	Ежеквартально в соответствии со сроками, установленными приказом Управления


	Ежеквартально в соответствии со сроками, установленными приказом Управления


	Повышение эффективности расходов федерального бюджета и качества управления бюджетными средствами
	Повышение эффективности расходов федерального бюджета и качества управления бюджетными средствами

	43.
	Мероприятие 3.

Совершенствование механизма управления и контроля за закупками товаров, работ, услуг (реализация приказа Федерального казначейства от 08.08.2008 № 211)
	01.04.2011 – 25%

01.07.2011 – 50%

01.10.2011 – 75 %
	01.04.2011 - 19%
01.07.2011 - 50%
01.10.2011  73,4%
	Равномерное расходование бюджетных средств в течение финансового года
	Обеспечено обоснование потребности Управления и отделений в бюджетных ассигнованиях для реализации возложенных на них полномочий

	44.
	Мероприятие 4.

Обеспечение ведения единого порядка управленческого учета в органах Федерального казначейства республики


	В течение года
	В течение года
	Формирование информации для принятия эффективных управленческих решений
	Формирование информации для принятия эффективных управленческих решений (сформирован План закупок товаров, работ и услуг для нужд Управления на 2011 г., в соответствии с решением балансовой комиссии внесены изменения к нему, составляются ежемесячные отчеты по исполнению Плана закупок)

	45.
	Мероприятие 5.

Организация планирования бюджетных расходов по ведомственным целевым программам и непрограммной деятельности
	В течение года
	В течение года
	Эффективное управление бюджетными средствами
	Своевременно подготовлена и направлена в Федеральное казначейство информация о планировании  бюджетных расходов по ведомственным целевым программам и непрограммной деятельности

	Цель 10. Обеспечение  безопасности деятельности Казначейства России

	Задача 10.1. Создание условий для обеспечения безопасности деятельности Казначейства России

	46.
	Мероприятие 1.

Выполнение работ по комплексной защите информации в локальной вычислительной сети УФК по Удмуртской Республике в соответствии с требованиями СТР-К (Специальные требования и рекомендации по технической защите конфиденциальной информации), Федерального закона от 27 июля 2006 г. № 152 – ФЗ «О персональных данных», приказа Федеральной службы по техническому и экспортному контролю от 5 февраля 2010 г. № 58 «О методах и способах защиты информации в информационных системах персональных данных»

 
	01.07.2011
	01.06.2011
	Обеспечение  выполнения требований по комплексной защите информации в локальной вычислительной сети УФК по Удмуртской Республике в соответствии с требованиями нормативных правовых актов


	Требования по безопасности информации выполнены в соответствии с требованиями руководящих документов

(Создана сеть персональных данных в УФК и отделениях. Установлен 21 сервер АКСИОК в отделениях)

	47.
	Мероприятие 2.

Реорганизация регионального центра регистрации (РЦР) и пунктов регистрации (ПУ) 


	В течение года
	В течение года
	Выполнение требований Федерального казначейства по своевременному обеспечению участников бюджетного процесса и госзазчиков, включенных в Перечень госзаказчиков, сертификатами ключей электронных цифровых подписей


	Проводились подготовительные мероприятия по реорганизации (РЦР) и пунктов регистрации (ПУ).

Требования Федерального казначейства по своевременному обеспечению участников бюджетного процесса и госзазчиков, включенных в Перечень госзаказчиков, сертификатами ключей электронных цифровых подписей выполнены

	48.
	Мероприятие 3.

Реализация «Концепции информационной безопасности и телекоммуникационной инфраструктуры органов Федерального казначейства»
	В течение года
	В течение года
	Достижение информационной безопасности и телекоммуникационной инфраструктуры органов Федерального казначейства


	Проводились организационно- технические мероприятия  по реализации «Концепции информационной безопасности и телекоммуникационной инфраструктуры органов Федерального казначейства»

	49.
	Мероприятие 4.

Внесение изменений, в соответствии с положениями утвержденной Концепции, в нормативные документы по защите  информации в Управлении
	В течение года
	В течение года
	Приведение в соответствие с положениями утвержденной Концепции нормативных документов по защите  информации в УФК по Удмуртской Республике
	Проводились подготовительные мероприятия по внесению изменений в нормативные документы по защите  информации в УФК по Удмуртской Республике

	Цель 11. Совершенствование организации деятельности Казначейства России

	Задача 11.1. Формирование условий для обеспечения результативности деятельности Управления Федерального казначейства по Удмуртской Республике

	50.
	Мероприятие 1.

Осуществление мероприятий внутреннего контроля и аудита деятельности структурных подразделений Управления
	В течение года
	В течение года
	Минимизация операционных и технологических рисков в

деятельности


	Минимизация операционных и технологических рисков в

деятельности (отделом внутреннего контроля подготовлены рекомендации и разъяснения, направленные на улучшение деятельности структурных подразделений Управления)


	51.
	Мероприятие 2.

Оценка гражданских служащих по показателям результативности деятельности и выработка предложений по повышению эффективности деятельности структурных подразделений Управления


	В течение года
	В течение года

по Управлению – ежегодно, по структурным подразделениям – ежеквартально, по гражданским служащим – ежемесячно

	Результативная деятельность структурных подразделений
	По итогам результативности деятельности структурных подразделений и подчиненных отделений деятельность Управления признана результативной

	Задача 11.2. Оптимизация структуры и функций органов Федерального казначейства по Удмуртской Республике  

	52.
	Мероприятие 1. 

Утверждение штатного расписания
	01.02.2011
	01.02.2011
	Штатное расписание утверждено

	Штатное расписание утверждено


	53.
	Мероприятие 2. 

Проведение в установленном порядке процедур увольнения, приема на работу сотрудников реорганизуемых отделений Управления
	01.04.2011

01.07.2011

01.10.2011
	01.04.2011

01.07.2011
01.10.2011
	Отсутствие нарушений законодательства при приеме, увольнении и переводе сотрудников реорганизуемых отделений Управления 
	Процедуры увольнения, приема на работу сотрудников реорганизуемых c 01.04.2011, 01.07.2011, 01.10.2011  отделений Управления проведены с соблюдением требований действующего законодательства


	54.
	Мероприятие 3. 

Пересмотр локальных нормативных актов Управления в связи с оптимизацией

	В течение года 
	В течение года
	Актуализация локальных нормативных правовых актов Управления
	Актуализация локальных нормативных правовых актов Управления

	Задача 11.3.  Создание и развитие «Электронного казначейства»

	55.
	Мероприятие 1. 

Организация эффективного сопровождения эксплуатации ПО «СЭД»и ППО «СУФД» у клиентов Федерального казначейства - абонентов «СЭД» на условиях аутсорсинга
	В течение года 
	В течение года
	Обеспечение бесперебойного функционирования информационной телекоммуникационной системы УФК


	Обеспечение бесперебойного функционирования информационной телекоммуникационной системы УФК

(восстановлена работоспособность 54 АРМ СЭД, переустановлены 20 АРМ СЭД)

	56.
	Мероприятие 2. 

Получение из ЦА ФК  новых версий и установка ПО «СЭД» и ППО «СУФД» в связи с исправлением ошибок, улучшением качества и повышением функциональности ПО «СЭД» в рамках установленных технических и функциональных требований
	В течение года
	В течение года
	
	Обеспечение бесперебойного функционирования информационной телекоммуникационной системы УФК



	57.
	Мероприятие 3. 

Установка ППО СЭД у новых абонентов


	В течение года 
	В течение года 
	
	Обеспечение бесперебойного функционирования информа-ционной телеком-муникационной системы УФК

(установлено АРМ СЭД у 85 абонентов)

	58.
	Мероприятие 4. 

Ввод в эксплуатацию серверов СУФД
	По плану Федерального казначейства
	01.08.2011
	
	Обеспечение бесперебойного функционирования информационной телекоммуникационной системы УФК

	59.
	Мероприятие 5. 

Внедрение ППО СУФД в УФК
	По плану Федерального казначейства
	01.09.2011
	
	Обеспечение бесперебойного функционирования информа-ционной телекоммуникационной системы УФК

	60.
	Мероприятие 6. 

Подключение абонентов к системе СУФД
	В течение года
	В течение года
	
	Обеспечение бесперебойного функционирования информационной телекоммуникационной системы УФК

(подключено 12 абонентов СУФД – онлайн)


	Задача 11.4. Регламентация функциональной деятельности Казначейства России

	61.
	Мероприятие 1. 

Внедрение новых технологических регламентов и новых версий технологических регламентов

	В течение года
	В течение года
	Обеспечение единообразия выполнения Казначейством России всех функций
	Обеспечение единообразия выполнения Казначейством России всех функций (внедрено 13 технологических регламентов по работе 
с АС ФК)

	62.
	Мероприятие 2. 

Контроль за соблюдением требований технологических регламентов

	В течение года
	В течение года
	
	

	63.
	Мероприятие 3. 

Формирование и отправка отчетов в системе поддержки технологического обеспечения

	В течение года
	В течение года
	
	

	Цель 12. Обеспечение проведения эффективной кадровой политики

	Задача 12.1.Совершенствование системы управления кадрами

	64.
	Мероприятие 1.

Реализация комплексной программы «Персонал»
	31.12.2011
	
	Сформирован кадровый резерв
	


